## Eje 1
Eje Estratégico 01: | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Garantizar la calidad y efectividad en la gestión institucional de los CEED, mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional y de innovación.
No. Objetivo | Objetivo | Proyecto | Inicio | Fin | Responsables | Medio Verificación | Asignación Presupuestaria
1.1 | Implementación de un sistema de gestión administrativo eficiente y transparente para el mejoramiento continuo en la gestión institucional. | 1.1.1. Incremento de la eficiencia logística de los Comedores Económicos del Estado: Regionalización Operativa y Descentralización Financiera. | 2023-01-13 | 2023-12-29 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Planificación y Desarrollo | Comunicación levantamiento para los trabajos. Actas de reuniones de mesas Informe de la eficiencia y transparencia para el mejoramiento continuo en la gestión Institucional. | N/A
|  | 1.1.2. Adquisición de dos (2) Sierras Eléctricas para la eficientización de las operaciones del Área de Carnicería. | 2023-01-13 | 2023-12-29 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Compras | Los documentos de Procesos realizados. | 300000
|  | 1.1.3 Dotación de uniformes y utensilios especializados al personal de cocina y carnicería. | 2023-01-13 | 2023-12-29 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Compras | Los documentos de Procesos realizados. | 70000
|  | 1.1.4. Adquisición de bebederos para los comedores a nivel nacional. | 2023-01-13 | 2023-12-29 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Compras Departamento de Servicios Generales | Los documentos de Procesos realizados. | 400000
|  | 1.1.5.Adquisición de Equipos Tecnológicos. | 2022-01-11 | 2022-12-30 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Compras Departamento Tecnología | Los documentos de Procesos realizados. | 10000000
1.1 | Implementación de un sistema de gestión administrativo eficiente y transparente para el mejoramiento continuo en la gestión institucional. | 1.1.6. Adquisición de montacargas. | 2022-01-11 | 2022-12-30 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Compras | Los documentos de Procesos realizados. | 2000000
|  | 1.1.7. Adquisición de camiones modificados y equipados para ser utilizados como Cocinas Móviles en el territorio nacional: “Proyecto Food Trucks”. | 2022-01-11 | 2022-12-30 | Dirección General Departamento Transportación Dirección Financiera Departamento de Compras | Los documentos de Procesos realizados. | 30000
|  | 1.1.8. Contratación de empresa de servicios de: trampas de grasas y registros. | 2022-01-11 | 2022-12-30 | Dirección General Dirección Financiera Departamento de Compras Departamento de Servicios Generales | Documentos de la contratación del servicio.
|  | 1.1.9. Habilitación y amueblamiento de nuevos comedores o expendios durante el 2022-2023 (adquisición de mobiliarios y equipos de oficina). | 2022-01-11 | 2022-12-30 | Dirección General Dirección Financiera Departamento de Compras Departamento de Servicios Generales | Documentos de compras y Habilitación y amueblamientos de los Comedores. | 150000
|  | 1.1.10 Firma de Convenios Éticos con responsabilidad penal entre los Comedores Económicos y las Organizaciones sin Fines de Lucro: Levantamiento de Normas para obtener raciones. | 2022-01-11 | 2022-12-30 | Dirección General Departamento Jurídico Dirección de Procesamiento de Alimentos Departamento de Asuntos Sociales | Solicitud de Firma de Acuerdo Ético. Comunicación o Correo solicitando Reunión. Inspectoría para la verificación de las ONGs. Constancia de Firma de Convenio. | N/A
|  | 1.1.11 Adecuación de la carga laboral a la apertura de nuevos comedores. | 2022-01-11 | 2022-12-30 | Dirección General Departamento de Recursos Humanos | Distribución del personal | N/A
|  | 1.1.12 Contratación de personal especializado para la Dirección Financiera, y los Departamentos de Tecnología de la Información, Planificación y Desarrollo y Comunicaciones. | 2022-01-11 | 2022-12-30 | Dirección General Departamento de Recursos Humanos | Servidores Contratados | N/A
1.1 | Implementación de un sistema de gestión administrativo eficiente y transparente para el mejoramiento continuo en la gestión institucional. | 1.1.13. Elaboración de Acuerdos y Contratos | 2023-01-13 | 2023-12-29 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento Jurídico | Acuerdos y convenios elaborados | N/A
|  | 1.1.14. Alquiler de locales para nuevos comedores. | 2023-01-13 | 2023-12-29 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento Jurídico Departamento de Planificación y Desarrollo | Locales alquilados | 25000
|  | 1.1.15. Registro de Contratos al Sistema TRE | 2023-01-13 | 2023-12-29 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento Jurídico | Certificaciones emitidas por el sistema | N/A
|  | 1.1.16. Control Interno de la Producción de Raciones a Nivel Nacional. | 2023-01-13 | 2023-12-29 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Dirección de Procesamiento de Alimentos | Informes de Controles Internos | N/A
|  | 1.1.17. Encuestas de Satisfacción . | 2023-01-13 | 2023-12-29 | Dirección General Dirección de Procesamiento de Alimentos Departamento de Control de Alimentos | Encuestas realizadas | 30000
|  | 1.1.18. Gestión de recibir las mercancías recibidas y salientes de CEED. | 2023-01-13 | 2023-12-29 | Dirección General Departamento de Almacén y Suministro | Formularios de entradas salidas de mercancía. | N/A
|  | 1.1.19. Inspección de las mercancías recibidas y de solicitudes de raciones crudas. | 2023-01-13 | 2023-12-29 | Dirección General Dirección Inspección Departamento de Almacén Departamento de Asuntos Sociales | Formularios de Inspección. Solicitudes de raciones . | N/A
|  | 1.1.19. Asignación Presupuestaria. | 2023-01-13 | 2023-12-29 | Dirección General Dirección Financiera Departamento de Planificación Departamento de Presupuesto | Informe de Asignación Presupuestaria | N/A
1.1 | Implementación de un sistema de gestión administrativo eficiente y transparente para el mejoramiento continuo en la gestión institucional. | 1.1.20. Las Modificaciones Presupuestarias, Re-Programación de Aumento De Cuota. | 2023-01-13 | 2023-12-29 | Dirección General Dirección Financiera Departamento de Planificación Departamento de Presupuesto | Informe de modificación Presupuestaria | N/A
|  | 1.1.21. Pagos en cheques o por caja chica, otras actividades. | 2023-01-13 | 2023-12-29 | Dirección General Dirección Financiera Departamento de Tesorería | Cheques entregados | N/A
|  | 1.1.22 Realizar la evaluación por desempeño de cada uno de los empleados de la institución y cumplir con la remuneración. | 2023-01-13 | 2023-12-29 | Dirección General Departamento de Recursos Humanos Departamento de Planificación | Evaluaciones de desempeño del Personal | N/A
|  | 1.1.23 Gestión de Beneficios y compensaciones Laborales de los Servidores | 2023-01-13 | 2023-12-29 | Dirección General Departamento de Recursos Humanos División de Relaciones y Sociales | Diferentes relaciones, de vacaciones y otras | N/A
|  | 1.1.24. Control de los Vehículos de la Institución | 2023-01-13 | 2023-12-29 | Dirección General Dirección Administrativa Departamento de Transportación | Solicitudes de vehículos Correos enviados y recibidos Relación de Vehículos y Traslados Otros | N/A
|  | 1.1.25. Inventario de piezas menores para reparaciones de la flotilla vehicular. | 2023-01-13 | 2023-12-29 | Dirección General Dirección Administrativa Departamento de Transportación | Informe de Inventario | N/A
|  | 1.1.26. Mantenimiento de la Caldera de Vapor del Comedor Económico de Los Mina, incluye: Sustitución de Tuberías y Piezas. | 2023-01-13 | 2023-12-29 | Dirección General Dirección Administrativa Departamento de Servicios General | Comunicación o Correo del Mantenimiento realizado de la Caldera | 25000
|  | 1.1.27. Mantenimiento y seguimiento de Limpieza de todos los Comedores fijos y expendios | 2023-01-13 | 2023-12-29 | Dirección General Dirección Administrativa Departamento de Servicios General | Hojas de servicios | N/A
|  | 1.1.28. Instalación de cámaras de seguridad en áreas neurálgicas de la institución. | 2023-01-13 | 2023-12-29 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Área de Seguridad | Cámaras Instaladas | 1500000
1.1 | Implementación de un sistema de gestión administrativo eficiente y transparente para el mejoramiento continuo en la gestión institucional. | 1.1.29 Implementación y seguimiento a las NOBACI. | 2023-01-13 | 2023-12-29 | Dirección General Dirección Financiera Departamento de Planificación y Desarrollo | Comunicación levantamiento para los trabajos. Actas de reuniones de mesas Informe de Calificación del portal | N/A
1.6 | Formulación, elaboración y seguimiento del plan de mitigación de riesgos. | 1.6.1. Elaboración de las matrices de las áreas, seguimiento y actualización de las actuales. | 2023-01-11 | 2023-12-30 | Todas las Direcciones Departamentos Divisiones Secciones | Porcentaje de avance del Plan de Riesgo. | N/A
1.8 | Actualización de la escala salarial institucional. | 1.8 Implementación de la nueva escala salarial a todos los Servidores Públicos. | 2023-01-11 | 2023-12-30 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Recursos Humanos | Escala salarial aplicada a todos los servidores | 8000000
1.9 | Adecuación de los espacios físicos para el personal Administrativo de los CEED | 1.9.1. Habilitación y Equipamiento de un área para el lavado e higienización de vegetales en el Almacén Central de los Comedores Económicos ubicado en la Villa Olímpica. | 2023-01-11 | 2023-12-30 | Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Servicios Generales | Espacios adecuados para el área de lavado de vegetales. | 2100000
|  | 1.9.2 Adecuar espacios para el personal administrativo de la institución. | 2023-01-11 | 2023-12-30 | Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Servicios Generales | Espacios adecuados del personal Administrativo.
|  | 1.9.3. Construcción de anexos en la Sede Central de los Comedores Económicos. | 2023-01-11 | 2023-12-30 | Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Servicios Generales | Construcción de anexo realizada
1.1 | Instalación de un software para la automatización del sistema de control de la institución a nivel nacional. | 1.10.1.Instalacion y Desarrollo de una Secretaría General en la Sede Central de los Comedores Económicos (incluye Mobiliarios, Equipos y Software). | 2023-01-11 | 2023-12-30 | Dirección General Dirección Financiera Departamento de Tecnología Departamento de Comunicación Departamento de Planificación | Secretaría General en la Sede Central Instalada | 150000
|  | 1.10.2. Actualización de Equipos Tecnológicos y Software | 2023-01-11 | 2023-12-30 | Dirección General Dirección Financiera Departamento Tecnología Departamento de Compras | Equipos Tecnológicos y Software actualizados | 2700000
|  | 1.10.3 Proyecto de captura de datos biométricos a los empleados: 2da fase. | 2023-01-11 | 2023-12-30 | Dirección General Dirección Financiera Departamento Tecnología | Sistema Instalado datos biométricos | N/A
|  | 1.10.4 Captación y Registro de Datos Personales a los Comensales de los Comedores Económicos del Gran Santo Domingo, Proyecto Piloto.1.11 | 2023-01-11 | 2023-12-30 | Dirección General Departamento de Tecnología Departamento de Planificación | Planillas de los datos de los beneficiarios captados | N/A
1.12 | Elaboración de un plan de aumento de la cobertura de los programas institucionales | 1.12.1.Programa “La Navidad del Cambio 2023”. | 2023-01-11 | 2023-12-30 | Todas las áreas | Informe de Programas | 500000000
1.13 | Elaboración de un Plan de Fortalecimiento de las Competencias Técnicos-Profesional y liderazgo. | 1.13.1. Realizar levantamientos de necesidades de las áreas para fortalecer las competencias profesionales en todos los grupos ocupacionales de la institución. | 2023-01-11 | 2023-12-30 | Dirección Financiera Departamento de Recursos Humanos División de Capacitación | Plan elaborado y sociabilizado. | 300,000.00
|  | 1.13.2 Montaje de 8 Talleres Regionales sobre estandarización de las recetas en los Comedores Económicos del Estado. | 2023-01-11 | 2023-12-30 | Dirección Financiera Departamento de Recursos Humanos División de Capacitación | Talleres y Cursos realizado
|  | 1.13.3 Curso taller sobre redacción dirigidos a secretarias y analistas: ortografía, redacción de comunicaciones y redacción de informes técnicos. | 2023-01-11 | 2023-12-30 | Dirección Financiera Departamento de Recursos Humanos División de Capacitación | Talleres y Cursos realizado
|  | 1.13.4.Desarrollo de competencias para la formulación y evaluación de proyectos: normas técnicas para la admisibilidad del Sistema Nacional de Inversión Pública dirigido a los analistas del Departamento de Planificación de los Comedores Económicos. | 2023-01-11 | 2023-12-30 | Dirección Financiera Departamento de Recursos Humanos División de Capacitación Departamento de Capacitación | Certificados de los analistas capacitados,.
1.14 | Desarrollo de campañas de comunicación y movilización social sobre la importancia de la seguridad alimentaria a los fines de ampliar el acceso. | 1.14.1. Realizar diseño de Campaña audio-visual, exterior y, escrita. | 2023-01-11 | 2023-12-30 | Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Comunicación | Plan de Campañas de Comunicación sobre la sana alimentación. Cantidad de Campañas realizadas. | 160000
|  | 1.14.2.Identificacion de otros medios y formas de comunicación. | 2023-01-11 | 2023-12-30 | Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Comunicación
|  | 1.14.3. Manejo eficiente de las redes sociales de la institución. | 2023-01-11 | 2023-12-30 | Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Comunicación
1.15 | Realizar convocatorias a concursos públicos para ingresar al Sistema de Carrera Administrativa. | 1.15.1. Realizar levantamientos de necesidades en los grupos ocupacionales para realizar convocatoria. | 2022-01-11 | 2022-12-30 | Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Planificación y Desarrollo Departamento de Recursos Humanos | Concursos realizados. Cantidad de personal reclutado. | N/A
1.19 | Certificación NORDOM 646 de Higiene de los alimentos INDOCAL. | 1.19.1 Certificar la institución con la certificación de la Norma Dominicana NORDOM 581, sobre Higiene de los alimentos | 2023-01-11 | 2023-12-30 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Dirección de Procesamiento de Alimentos Departamento de Control de Procesamiento de Alimentos Departamento de Planificación y Desarrollo División Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión | Certificación de la norma de Higiene | 100000
|  | 1.19.2. Construcción de rampa de carga en la villa olímpica. | 2023-01-11 | 2023-12-30 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Servicios Generales | Documentos de compras y rampa construida | 150000
1.2 | Fomentar la igualdad de género, el balance vida trabajo y el reconocimiento de empleados. | 1.20.1. Diversidad de Inclusión. | 2022-01-11 | 2022-12-30 | Departamento de Recursos Humanos | Cantidad de Servidores diversidad de Inclusión. | 3000000
|  | 1.20.2. Realizar reconocimiento público al personal por el buen desempeño. | 2022-01-11 | 2022-12-30 | Departamento de Recursos Humanos | Cantidad de Reconocimientos entregados. Cantidad de actividades realizadas. | 500000

## Eje 2
Eje Estratégico 02: | SERVICIOS ALIMENTARIOS A USUARIOS
Fortalecer nuestro sistema de alimentación, seguro y eficiente para poder seguir brindando protección social a los más necesitados
No. Objetivo | Objetivo | Proyecto | Inicio | Fin | Responsables | Medio Verificación | Asignación Presupuestaria
2.2 | Programa de alimentos para los privados de libertad del Sistema Penitenciario Nacional. | 2.2.1. Distribución de alimentos a privados de libertad a nivel nacional. | 2023-01-11 | 2023-12-30 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Almacén | Informe de Programa de la Penitenciaria. | 840000000
2.5 | Construcción de nuevos comedores a nivel nacional | 2.5.1Construcción de un comedor en el municipio El Valle, provincia Hato Mayor mediante la resolución solicitada al congreso nacional y aprobada por el presidente de la República. | 2023-01-11 | 2023-12-30 | Dirección General Dirección Financiera Departamento de Planificación y Desarrollo | Documentos Legales Comedores Construidos e Instalado. | 50000000
|  | 2.5.2. Construcción de un comedor en el municipio Sabana de la Mar, provincia Hato Mayor. mediante la resolución solicitada al congreso nacional y aprobada por el presidente de la República. | 2023-01-11 | 2023-12-30 | Dirección General Dirección Financiera Departamento de Planificación y Desarrollo | Documentos Legales Comedores Construidos e Instalado.
2.6 | Remodelación y remozamiento de los comedores para su relanzamiento a nivel nacional. | 2.6.1. Proyecto de remodelación de comedores. | 2023-01-11 | 2023-12-30 | Dirección General Departamento de Servicios General | Cantidad de Comedores remodelados. | 4500000
|  | 2.6.2. Climatización del Almacén Central de los Comedores Económicos ubicados en Villa Liberación. | 2023-01-11 | 2023-12-30 | Dirección General Departamento de Servicios General Departamento de Almacén | Almacen Climatizado | 1500000
2.7 | Aumentar la cobertura de las cocinas móviles. | 2.7.1. Adquisición y reparación de Cocinas Móviles. | 2023-01-11 | 2023-12-30 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Dirección de Procesamiento de Alimentos Departamento de Planificación y Desarrollo Departamento de Servicios Generales | Cantidad de Cocinas Moviles reparadas | 80,000,000.00
|  | 2.7.2. Aumentar la cobertura de los servicios de cocinas móviles en los lugares que no hay acceso a comedores productores. | 2023-01-11 | 2023-12-30 | irección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Dirección de Procesamiento de Alimentos Departamento de Planificación y Desarrollo Departamento de Servicios Generales | Informes de produccion

## Eje 3
Eje Estratégico 03: | EDUCACIÓN ALIMENTARIA
Implantar un sistema de comunicación de educación alimentaria nutricional, para promover patrones saludables de alimentación
No. Objetivo | Objetivo | Proyecto | Inicio | Fin | Responsables | Medio Verificación | Asignación Presupuestaria
3.1 | Programa de Educación Nutricional y Alimentaria | 3.1.1.Diseñar campaña de comunicación sobre nutrición y alimentos saludables en las redes sociales | 2022-01-11 | 2022-12-30 | Dirección General Dirección Administrativa Departamento de Comunicaciones Dirección de Procesamiento de Alimentos Departamento de Planificación y Desarrollo | Cantidad de Campañas realizadas en las redes sociales . | 100000

## Eje 4
Eje Estratégico 04: | MEDIO AMBIENTE
Implantar un sistema de comunicación de educación alimentaria nutricional, para promover patrones saludables de alimentación
No. Objetivo | Objetivo | Proyecto | Inicio | Fin | Responsables | Medio Verificación | Asignación Presupuestaria
4.1 | Implementación del plan de puntos Limpios en todos los Comedores a Nivel Nacional y limpieza de Playas | 4.1.1. Implementación del plan de puntos limpios en todos los comedores a nivel nacional. | 2023-01-11 | 2023-12-30 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Planificación y Desarrollo | Cantidad de Comedores con puntos limpios instalados. | 1000000
|  | 4.1.2. Realización de operativos de limpieza de playas o ríos . | 2023-01-11 | 2023-12-30 | Las Direcciones Los Departamentos Las Divisiones Las Secciones | Actividad realizada de limpieza en playa o rio | 100000