## Eje 1
Año | 2023
Trimestre | 3
Fecha | 2023-09-29
EJE ESTRATEGICO 01: FORTALEZA INSTITUCIONAL
Objetivo | Proyecto | El Producto Contribuye con PEI-CEED 2021-2024 |  |  | Descripción de las Metas programadas | Cantidad de metas alcanzadas | Nivel de Ejecución del Tercer Trimestre % |  |  | Impacto para la Institución | Impacto a nivel del Territorio Nacional
|  | Línea Estratégica | No. Objetivo del PEI | Indicador |  |  | 0 a 24% | 25 a 49% | 50 a 75% |  |  | Inicio | Fin | Responsables | Medio Verificación | Causas del desvió
Implementación de un sistema de gestión administrativo eficiente y transparente para el mejoramiento continuo en la gestión institucional. | 1.1.1. Incremento de la eficiencia logística de los Comedores Económicos del Estado: Regionalización Operativa y Descentralización Financiera. | L.1 | 1.1 | Porcentaje de Avance | Eficiencia logística de los Comedores Económicos del Estado: | Se logro el 100% . |  |  |  | Los Controles Internos Implementados son para el mejoramiento continuo de la gestión Institucional. | Los Ciudadanos muestran satisfacción con los Servicios brindado. | 2023-01-13 | 2023-09-29 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Planificación y Desarrollo | Comunicación levantamiento para los trabajos. Actas de reuniones de mesas Informe de la eficiencia y transparencia para el mejoramiento continuo en la gestión Institucional.
| 1.1.1.f.Controles Interno de los Combustibles . |  |  |  | Eficientizar el gasto de combustibles. | Se logro el 100% de la distribución de Combustible planificado para el trimestre | [5 empty] | 2023-01-13 | 2023-09-29 | Dirección General Dirección Administrativa | Formulario de salida de Combustible, a las diferentes asignaciones. Aprobación del Director General.
| 1.1.1.g. Registro de todas las operaciones contables y Costos. |  |  |  | Cumplir con las buenas practicas y transparencia de los controles Internos, en todas las Áreas. | Se logro el 100% de los Registros Contables y de las diferentes Operaciones, programada par el trimestre | [5 empty] | 2023-01-13 | 2023-09-29 | Dirección Financiera Departamento de Contabilidad | Registros Contables, de CXP, Conciliaciones , Activos Fijos, Producción, Facturas.
| 1.1.1.h. Informes de ejecución de los programas y proyectos de la Institución, Mensual , trimestral y anual. |  |  |  | Seguimiento continuo a los programas y proyectos de la Institución. | Ejecución de los informe en 60%, de lo programada para el trimestre | [5 empty] | 2023-01-13 | 2023-09-29 | Dirección General Departamento de Planificación y Desarrollo | Informes de los Programas.
| 1.1.1.i. Publicaciones Portal de Transparencia |  |  |  | Garantizar la transparencia Institucional. | Cobertura alcanzada del 100%, de lo programada para el trimestre | [5 empty] | 2023-01-13 | 2023-09-29 | Dirección General Dirección Administrativa Departamento de Compras | Solicitudes de suministro de Información. Imágenes del Portal.
| 1.1.1.j.Respuestas al Portal de Transparencia |  |  |  | Dar respuestas a los Usuarios de sus inquietudes y solicitudes, según los plazos establecido por la Ley. | Cobertura alcanzada en 60% | [5 empty] | 2023-01-13 | 2023-09-29 | Dirección General Dirección Administrativa Departamento de Compras | Solicitudes de Información. Correos con respuestas.
| 1.1.2. Controles de los diferentes Procesos de Compras (PACC). |  |  |  | Cumplir con las buenas practicas y transparencia de las Compras Realizadas. | Se logro el 72.06% de la Programación del PACC 2023 | [5 empty] | 2023-01-13 | 2023-09-29 | Dirección General Dirección Administrativa Departamento de Compras | Comunicación levantamiento para los trabajos.PACC 2022.
| 1.1.2.a Adquisición de dos (2) Sierras Eléctricas para la eficientización de las operaciones del Área de Carnicería. |  |  |  | Aumentar la calificación de los indicadores de gestión del PACC , y cumplir con los compromisos asumidos | Nivel de avance del Proceso 100 % | [5 empty] | 2023-01-13 | 2023-09-29 | Dirección General Dirección Administrativa Departamento de Compras | Los documentos de Procesos realizados.
| 1.1.2.b Adquisición de Alimentos , Bebidas y Desechables , para la producción a nivel nacional |  |  |  | Cumplir con las metas programadas de producción a nivel nacional | Nivel de avance del Proceso 100 % | [5 empty] | 2023-01-13 | 2023-09-29 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección de Procesamiento de Alimentos Departamento de Almacén de Alimentos | Los documentos de Procesos realizados.
| 1.1.2.c Adquisición de Materiales Gastables y limpiezas |  |  |  | Cumplir con las metas programadas de producción a nivel nacional | Nivel de avance del Proceso 100 % | [5 empty] | 2023-01-13 | 2023-09-29 | Dirección General Dirección Administrativa Departamento de Compras Departamento de Almacén de Suministro | Los documentos de Procesos realizados.
| 1.1.2.d Adquisición de Adquisición de componentes, piezas de vehículos |  |  |  | Cumplir con las metas programadas de los CEED | Nivel de avance del Proceso 100 % | [5 empty] | 2023-01-13 | 2023-09-29 | Dirección General Dirección Administrativa Departamento de Transportación | Los documentos de Procesos realizados.
Implementación de un sistema de gestión administrativo eficiente y transparente para el mejoramiento continuo en la gestión institucional. | 1.1.2.e Adquisición de Materiales Eléctricos | L.1 | 1.1 | Porcentaje de Avance | Cumplir con las metas programadas de los CEED | Nivel de avance del Proceso 100 % |  |  |  | Los Controles Internos Implementados son para el mejoramiento continuo de la gestión Institucional. | Los Ciudadanos muestran satisfacción con los Servicios brindado. | 2023-01-13 | 2023-09-29 | Dirección General Dirección Administrativa Departamento de Servicios Generales | Los documentos de Procesos realizados.
| 1.1.2.f Adquisición de Tóner, Tintas y otros |  |  |  | Cumplir con las metas programadas de los CEED | Nivel de avance del Proceso 100 % | [5 empty] | 2023-01-13 | 2023-09-29 | Dirección General Dirección Administrativa Departamento de Compras Departamento de Tecnología | Los documentos de Procesos realizados.
| 1.1.10 Firma de Convenios Éticos con responsabilidad penal entre los Comedores Económicos y las Organizaciones sin Fines de Lucro: Levantamiento de Normas para obtener raciones. |  |  |  | Eficiencia y transparencia de los Controles Internos de la Institución | Convenios Firmados un nivel de avance en los tramites de 20% |  |  |  |  | Los Ciudadanos muestran satisfacción con los Servicios brindado. | 2023-01-13 | 2023-09-29 | Dirección General Departamento Jurídico Dirección de Procesamiento de Alimentos Departamento de Asuntos Sociales | Solicitud de Firma de Acuerdo Ético. Comunicación o Correo solicitando Reunión. Inspectoría para la verificación de las ONGs. Constancia de Firma de Convenio. | No se han realizado los tramites, para la ejecución de la firmas de Convenios Éticos con responsabilidad penal entre los Comedores Económicos y las Organizaciones sin Fines de Lucro
Implementación de un sistema de gestión administrativo eficiente y transparente para el mejoramiento continuo en la gestión institucional. | 1.1.11 Adecuación de la carga laboral a la apertura de nuevos comedores. |  | 1.1 |  | Mejorar las condiciones laborales de los servidores. | Nivel de avance de la adecuación carga laboral, 70% de lo planificado |  |  |  |  | Los Ciudadanos muestran satisfacción con los Servicios brindado. | 2023-01-13 | 2023-09-29 | Dirección General Departamento de Recursos Humanos | Distribución del personal
| 1.1.12 Contratación de personal especializado para la Dirección Financiera, y los Departamentos de Tecnología de la Información, Planificación y Desarrollo y Comunicaciones. | L.1 | 1.1 |  | Tener servidores capacitados, 22% para la eficiencia de los procedimientos | Servidores Contratos al 100% |  |  |  |  | Los Ciudadanos muestran satisfacción con los Servicios brindado. | 2023-01-13 | 2023-09-29 | Dirección General Departamento de Recursos Humanos | Servidores Contratados
| 1.1.13. Elaboración de Acuerdos y Contratos |  |  |  | Lograr cumplir con los compromisos legales asumidos. | Se logró el 100% de los Convenios y Contratos |  |  |  | Los Controles Internos Implementados son para el mejoramiento continuo de la gestión Institucional. | Los Ciudadanos muestran satisfacción con los Servicios brindado. | 2023-01-13 | 2023-09-29 | Dirección General Dirección Administrativa Departamento Jurídico | Acuerdos y convenios elaborados
| 1.1.14. Alquiler de locales para nuevos comedores. |  |  |  | Aumentar el impacto de los Comedores Económicos en la población dominicana. | Cobertura alcanzada 70% |  |  |  | Los Controles Internos Implementados son para el mejoramiento continuo de la gestión Institucional. | Los Ciudadanos muestran satisfacción con los Servicios brindado. | 2023-01-13 | 2023-09-29 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento Jurídico Departamento de Servicios Generales Departamento de Planificación y Desarrollo | Locales alquilados
| 1.1.15. Registro de Contratos al Sistema TRE |  |  |  | Lograr tener las Certificaciones, para realizar los pagos a los proveedores adjudicados. | Se alcanzo el 70% |  |  |  | Los Controles Internos Implementados son para el mejoramiento continuo de la gestión Institucional. | Los Ciudadanos muestran satisfacción con los Servicios brindado. | 2023-01-13 | 2023-09-29 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento Jurídico | Certificaciones emitidas por el sistema | Pendientes documentos de los oferentes adjudicado
| 1.1.16. Control Interno de la Producción de Raciones a Nivel Nacional. |  |  |  | Aumentar la producción de raciones servidas a la población evitando el dispendio y disminuyendo la merma. | Se logro el 100% de la Producción programada. |  |  |  | Los Controles Internos Implementados son para el mejoramiento continuo de la gestión Institucional. | Los Ciudadanos muestran satisfacción con los Servicios brindado. | 2023-01-13 | 2023-09-29 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Dirección de Procesamiento de Alimentos | Informes de Controles Internos
| 1.1.17. Encuestas de Satisfacción . | L.1 | 1.1 |  | Lograra medir la satisfacción de los beneficiarios | Encuesta realizada 100% de lo programado |  |  |  | Los Controles Internos Implementados son para el mejoramiento continuo de la gestión Institucional. | Los Ciudadanos muestran satisfacción con los Servicios brindado. | 2023-01-13 | 2023-09-29 | Dirección General Dirección de Procesamiento de Alimentos Departamento de Control de Alimentos | Encuestas realizadas
| 1.1.18. Gestión de mercancías recibidas y salientes de CEED. |  |  |  | Mantener abastecidos los su almacenes de los Comedores a nivel nacional. | Se logrado el 55% de recibir y despacho de la mercancías. |  |  |  | Los Controles Internos Implementados son para el mejoramiento continuo de la gestión Institucional. | Los Ciudadanos muestran satisfacción con los Servicios brindado. | 2023-01-13 | 2023-09-29 | Dirección General Dirección Administrativa Departamento de Almacén de Alimentos Departamento de Almacén y Suministro | Formularios de entradas salidas de mercancía.
Implementación de un sistema de gestión administrativo eficiente y transparente para el mejoramiento continuo en la gestión institucional. | 1.1.18 b. Inspección de las mercancías recibidas y de solicitudes de raciones crudas. | L.1 | 1.1 | Porcentaje de Avance | Tener control del estado de la entrada y salida de las mercancías recibidas, que estén acorde a lo contratado | Se logrado el 75% de inspección de la mercancías. |  |  |  | Los Controles Internos Implementados son para el mejoramiento continuo de la gestión Institucional. | Los Ciudadanos muestran satisfacción con los Servicios brindado. | 2023-01-13 | 2023-09-29 | Dirección General Dirección Inspección Departamento de Almacén de Alimentos Departamento de Asuntos Sociales | Formularios de Inspección. Solicitudes de raciones .
| 1.1.19. Asignación Presupuestaria. |  | 1.1 |  | Ejecutar el presupuesto asignado . | Se logro la Ejecución Presupuestaria de un 58% de los primeros Trimestres, con un para el T3 de 20%, |  |  |  | Los Controles Internos Implementados son para el mejoramiento continuo de la gestión Institucional. | Los Ciudadanos muestran satisfacción con los Servicios brindado. | 2023-01-13 | 2023-09-29 | Dirección Genera Dirección Financiera Departamento de Presupuesto | Presupuesto asignado. | Pendiente Certificaciones Sistema 3 Declinatoria de proveedores
| 1.1.20. Las Modificaciones Presupuestarias, Re-Programación de Aumento De Cuota. |  | 1.1 |  | Cumplir con las metas presupuestarias. | Se cumplió con el 75% de las actividades realizadas, según lo programado |  |  |  | Los Controles Internos Implementados son para el mejoramiento continuo de la gestión Institucional. | Los Ciudadanos muestran satisfacción con los Servicios brindado. | 2023-01-13 | 2023-09-29 | Dirección Genera Dirección Financiera Departamento de Presupuesto | Ejecución Presupuestaria.
| 1.1.21. Pagos en cheques o por caja chica, otras actividades. |  | 1.1 |  | Disminuir el tiempo para cumplir con los pagos por compromisos no planificados o menores. | Se logrado el 75% de las solicitudes realizadas. |  |  |  | Los Controles Internos Implementados son para el mejoramiento continuo de la gestión Institucional. | Los Ciudadanos muestran satisfacción con los Servicios brindado. | 2023-01-13 | 2023-09-29 | Dirección Financiera Departamento de Tesorería División de Caja | Relación de Cheques solicitado y entregados. Solicitudes de Compras por Cajas Chicas y Facturas.
| 1.1.22 Realizar la evaluación por desempeño de cada uno de los empleados de la institución y cumplir con la remuneración. |  | 1.1 |  | Poder medir el nivel de cumplimiento de los servidores y cumplir con los indicadores | Cantidad de servidores evaluados 100% |  |  |  | Los Controles Internos Implementados son para el mejoramiento continuo de la gestión Institucional. | Los Ciudadanos muestran satisfacción con los Servicios brindado. | 2023-01-13 | 2023-09-29 | Dirección General Departamento de Recursos Humanos Departamento de Planificación | Evaluaciones de desempeño del Personal
| 1.1.23 Gestión de Beneficios y compensaciones Laborales de los Servidores |  |  |  | Cumplir con lo establecido en las leyes de los derechos y deberes adquiridos por los servidores | Nivel de avance con el 75% |  |  |  | Los Controles Internos Implementados son para el mejoramiento continuo de la gestión Institucional. | Los Ciudadanos muestran satisfacción con los Servicios brindado. | 2023-01-13 | 2023-09-29 | Dirección General Departamento de Recursos Humanos División de Evaluación del Desempeño y Capacitación | Diferentes relaciones, de vacaciones y otras
| 1.1.24. Control de los Vehículos de la Institución |  |  |  | Aumentar la capacidad logística y dar mantenimiento al parque vehicular | Se logro Mantener el 75% de los Controles establecidos para los Vehículos, faltan el mantenimientos de algunos |  |  |  | Los Controles Internos Implementados son para el mejoramiento continuo de la gestión Institucional. | Los Ciudadanos muestran satisfacción con los Servicios brindado. | 2023-01-13 | 2023-09-29 | Dirección General Dirección Administrativa Departamento de Transportación | Envió de Mercancías a los Pueblos, Solicitudes de llevar Personal, Hojas de Traslado de Vehículos a reparación.
| 1.1.25. Inventario de piezas menores para reparaciones de la flotilla vehicular. |  |  |  | Tener control del estado de los vehículos de la institución | Con un 75% del control de los Vehículos |  |  |  | Los Controles Internos Implementados son para el mejoramiento continuo de la gestión Institucional. | Los Ciudadanos muestran satisfacción con los Servicios brindado. | 2023-01-13 | 2023-09-29 | Dirección General Dirección Administrativa Departamento de Transportación | Informe de Inventario
| 1.1.26. Mantenimiento de la Caldera de Vapor del Comedor Económico de Los Mina, incluye: Sustitución de Tuberías y Piezas. |  |  |  | Adecuación de los instrumentos de trabajo de los servidores, para evitar accidentes | Mantenimiento de caldera Adquisición de Tuberías y Piezas 75% |  |  |  | Los Controles Internos Implementados son para el mejoramiento continuo de la gestión Institucional. | Los Ciudadanos muestran satisfacción con los Servicios brindado. | 2023-01-13 | 2023-09-29 | Dirección General Dirección Administrativa Departamento de Servicios General | Comunicación o Correo del Mantenimiento realizado de la Caldera
Implementación de un sistema de gestión administrativo eficiente y transparente para el mejoramiento continuo en la gestión institucional. | 1.1.27. Mantenimiento y seguimiento de Limpieza de todos los Comedores fijos y expendios |  | 1.1 | Porcentaje de Avance | Mejorar las condiciones laborales de los empleados y disminuir los accidentes laborales. | Mantener todas las Instalaciones adecuadas con un 75% |  |  |  | Los Controles Internos Implementados son para el mejoramiento continuo de la gestión Institucional. | Los Ciudadanos muestran satisfacción con los Servicios brindado. | 2023-01-13 | 2023-09-29 | Dirección Administrativa Departamento de Servicios Generales Departamento de Mantenimiento | Hojas de Servicios, Fotos.
| 1.1.28. Instalación de cámaras de seguridad en áreas neurálgicas de la institución. |  |  | Porcentaje de | Mantener control de las actividades de las diferentes áreas neurálgicas. | Cantidad de Cámaras Instaladas 30% |  |  |  | Los Controles Internos Implementados son para el mejoramiento continuo de la gestión Institucional. | Los Ciudadanos muestran satisfacción con los Servicios brindado. | 2023-01-13 | 2023-09-29 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Área de Seguridad | Cámaras Instaladas | Pendiente proceso para readquisición de Cámaras de Seguridad
| 1.1.29 Implementación y seguimiento a las NOBACI. |  |  | Porcentaje de | Alcanzar un 100% en la calificación del índice NOBACI. | Se alcanzo un 96.69% de las metas establecida al trimestre |  |  |  | Los Controles Internos Implementados son para el mejoramiento continuo de la gestión Institucional. | Los Ciudadanos muestran satisfacción con los Servicios brindado. | 2023-01-13 | 2023-09-29 | Dirección General Dirección Financiera Departamento de Planificación y Desarrollo | Comunicación levantamiento para los trabajos. Actas de reuniones de mesas Informe de Calificación del portal
Formulación, elaboración y seguimiento del plan de mitigación de riesgos. | 1.6.1. Elaboración de las matrices de riesgo de las áreas, seguimiento y actualización de las actuales. | L.1 | 1.6 | Porcentaje de Avance | Diseñar planes de acción ante el surgimiento de eventos no deseados que mejoren la toma de decisiones y aumenten el tiempo de respuesta. | Porciento de avance matriz de riesgo 100 % |  |  |  | Los Controles Internos Implementados son para el mejoramiento continuo de la gestión Institucional. | Los Ciudadanos muestran satisfacción con los Servicios brindado. | 2023-01-13 | 2023-09-29 | Todas las Direcciones Departamentos Divisiones Secciones | Porcentaje de avance del Plan de Riesgo.
Actualización de la escala salarial institucional. | 1.8 Implementación de la nueva escala salarial a todos los Servidores Públicos. | L.1 | 1.8 | Porcentaje de Avance | Dar cumplimiento a la escala salaria, según los niveles ocupacional | Nivel de implementación 30% |  |  |  | Los Controles Internos Implementados son para el mejoramiento continuo de la gestión Institucional. | Los Ciudadanos muestran satisfacción con los Servicios brindado. | 2023-01-13 | 2023-09-29 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Recursos Humanos | Escala salarial aplicada a todos los servidores | Pendiente de autorización
Adecuación de los espacios físicos para el personal Administrativo de los CEED | 1.9.1. Habilitación y Equipamiento de un área para el lavado e higienización de vegetales en el Almacén Central de los Comedores Económicos ubicado en la Villa Olímpica. | L.1 | 1.9 | Porcentaje de Avance | Mantener una adecuada área de trabajo, con los mas altos niveles de higiene | Área habilitada |  |  |  | Los Controles Internos Implementados son para el mejoramiento continuo de la gestión Institucional. | Los Ciudadanos muestran satisfacción con los Servicios brindado. | 2023-01-13 | 2023-09-29 | Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Servicios Generales | Espacios adecuados para el área de lavado de vegetales. | Pendiente de solicitud y aprobación
| 1.9.2 Adecuar espacios para el personal administrativo de la institución. | L.1 | 1.1 | Porcentaje de | Mejorar el área de labor de los servidores | Área adecuada para el personal administrativo 100% | [5 empty] | 2023-01-13 | 2023-09-29 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Servicios Generales | Espacios adecuados del personal Administrativo.
| 1.9.3. Construcción de anexos en la Sede Central de los Comedores Económicos. | L.1 | 1.1 | Porcentaje de | Construcción de anexo Sede Central | Nivel de avance de la Construcción | [5 empty] | 2023-01-13 | 2023-09-29 | Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Servicios Generales | Construcción de anexo realizada | Pendiente de Solicitud
| 1.19.4. Construcción de rampa de carga en la villa olímpica. |  |  |  | Mejorar las condiciones de trabajo de los servidores | Nivel de avance de la Construcción de rampa | [5 empty] | 2023-01-13 | 2023-09-29 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Servicios Generales | Documentos de compras y rampa construida | En proceso de realización, por los proveedores adjudicados
Instalación de un software para la automatización del sistema de control de la institución a nivel nacional. | 1.10.1.Instalacion y Desarrollo de una Secretaría General en la Sede Central de los Comedores Económicos (incluye Mobiliarios, Equipos y Software). | L.1 | 1.1 | Porcentaje de Avance | Dar cumplimiento a los controles internos establecidos por la NOBACI | Nivel de avance 30% |  |  |  | Los Controles Internos Implementados son para el mejoramiento continuo de la gestión Institucional. | Los Ciudadanos muestran satisfacción con los Servicios brindado. | 2023-01-13 | 2023-09-29 | Dirección General Dirección Financiera Departamento de Tecnología Departamento de Comunicación Departamento de Planificación | Secretaría General en la Sede Central Instalada | En espera de Implementación
| 1.10.2. Actualización de Equipos Tecnológicos y Software |  |  |  | Tener equipos tecnológicos con software actos para los trabajos de la institución | Cantidad de equipos Adquirido 100 % de lo planificado | [5 empty] | 2023-01-13 | 2023-09-29 | Dirección General Dirección Financiera Departamento Tecnología Departamento de Compras | Equipos Tecnológicos y Software actualizados
| 1.10.3 Proyecto de captura de datos biométricos a los empleados: 2da fase. |  |  |  | Tener identificado el personal | Nivel de avance de captura de datos biométricos servidores 50 % | [5 empty] | 2023-01-13 | 2023-09-29 | Dirección General Dirección Financiera Departamento Tecnología | Sistema Instalado datos biométricos
| 1.10.4 Captación y Registro de Datos Personales a los Comensales de los Comedores Económicos del Gran Santo Domingo, Proyecto Piloto.1.11 |  |  |  | Tener identificados los beneficiarios de los CEED | Nivel de avance de captura de datos beneficiarios | [5 empty] | 2023-01-13 | 2023-09-29 | Dirección General Departamento de Tecnología Departamento de Planificación | Planillas de los datos de los beneficiarios captados | Pendientes de Solicitud de las áreas involucradas
Elaboración de un plan de aumento de la cobertura de los programas institucionales | 1.12.1.Programa “La Navidad del Cambio 2023”. | L.1 | 1.12 | Porcentaje de Avance | Llevar a la ciudadanía más vulnerable, una cena digna en navidad. | Cantidad de cena entregadas |  |  |  | Los Controles Internos Implementados son para el mejoramiento continuo de la gestión Institucional. | Los Ciudadanos muestran satisfacción con los Servicios brindado. | 2023-01-13 | 2023-09-29 | Todas las áreas | Informe de Programas | Es un Programa que se realiza en Diciembre
Elaboración de un Plan de Fortalecimiento de las Competencias Técnicos-Profesional y liderazgo. | 1.13.1. Realizar levantamientos de necesidades de las áreas para fortalecer las competencias profesionales en todos los grupos ocupacionales de la institución. | L.1 | 1.13 | Porcentaje de Avance | Saber el nivel de Conocimiento de los servidores y cumplir con las remuneraciones por desempeño. | Cobertura alcanzada en 75% |  |  |  | Los Controles Internos Implementados son para el mejoramiento continuo de la gestión Institucional. | Los Ciudadanos muestran satisfacción con los Servicios brindado. | 2023-01-13 | 2023-09-29 | Departamento de Recursos Humanos División de Capacitación | Plan elaborado y sociabilizado.
| 1.13.1.a. Inducción del personal de nuevo ingreso | L.1 |  |  | Servidores con el conocimiento de sus derechos y deberes | Cantidad de servidores Inducidos 50% | [5 empty] | 2023-01-13 | 2023-09-29 | Departamento de Recursos Humanos División de Capacitación | Comunicación o correo de los días de inducción Listados de Inducción | Falta de disponibilidad de tiempo del personal de las Instituciones, que imparten las capacitaciones
| 1.13.1.b Plan de Capacitación | L.1 |  |  | Servidores capacitados , para el correcto desempeño de sus funciones | Nivel de avance del Plan de Capacitación 87% de lo programado del 100% | [5 empty] | 2023-01-13 | 2023-09-29 | Departamento de Recursos Humanos División de Capacitación | Plan de Capacitación | Falta de disponibilidad de tiempo del personal de las Instituciones, que imparten las capacitaciones
| 1.13.2 Montaje de 8 Talleres Regionales sobre estandarización de las recetas en los Comedores Económicos del Estado. | L.1 |  |  | Estandarizar los menú de los diferentes comedores del Estado | Nivel de avance de los Talleres 75% | [5 empty] | 2023-01-13 | 2023-09-29 | Dirección Financiera Departamento de Recursos Humanos División de Capacitación | Talleres y Cursos realizado
| 1.13.3 Curso taller sobre redacción dirigidos a secretarias y analistas: ortografía, redacción de comunicaciones y redacción de informes técnicos. | L.1 |  |  | Tener Servidores Con la capacidad de redacción y análisis | Talleres realizado 100% | [5 empty] | 2023-01-13 | 2023-09-29 | Dirección Financiera Departamento de Recursos Humanos División de Capacitación | Talleres y Cursos realizado
| 1.13.4.Desarrollo de competencias para la formulación y evaluación de proyectos: normas técnicas para la admisibilidad del Sistema Nacional de Inversión Pública dirigido a los analistas del Departamento de Planificación de los Comedores Económicos. | L.1 |  |  | Servidores con las competencia de cargo acorde con sus funciones | Nivel de avance 60% Cantidad de personal capacitado en formulación y evaluación de proyectos: | [5 empty] | 2023-01-13 | 2023-09-29 | Dirección Financiera Departamento de Recursos Humanos División de Capacitación Departamento de Capacitación | Certificados de los analistas capacitados,.
Desarrollo de campañas de comunicación y movilización social sobre la importancia de la seguridad alimentaria a los fines de ampliar el acceso. | 1.14.1. Realizar diseño de Campaña audio-visual, exterior y, escrita. | L.1 | 1.14 |  | Dotar a los ciudadanos de toda la información valiosa para la correcta salud. | Cobertura alcanzada del 75% |  |  |  | Los Controles Internos Implementados son para el mejoramiento continuo de la gestión Institucional. | Los Ciudadanos muestran satisfacción con los Servicios brindado. | 2023-01-13 | 2023-09-29 | Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Comunicación | Plan de Campañas de Comunicación sobre la sana alimentación. Cantidad de Campañas realizadas.
| 1.14.2.Identificacion de otros medios y formas de comunicación. |  | 1.1 | Porcentaje de Avance | Poder llegar en las diferentes redes a la ciudadanía | Cumplimiento del 100% de medios de comunicación identificados | [5 empty] | 2023-01-13 | 2023-09-29 | Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Comunicación
| 1.14.3. Manejo eficiente de las redes sociales de la institución. |  | 1.1 |  | Mejorar la imagen institucional. | Cobertura alcanzada del 75% | [5 empty] | 2023-01-13 | 2023-09-29 | Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Comunicación
Realizar convocatorias a concursos públicos para ingresar al Sistema de Carrera Administrativa. | 1.15.1. Realizar levantamientos de necesidades en los grupos ocupacionales para realizar convocatoria. | L.1 | 1.15 | Porcentaje de Avance | Cumplir las reglamentaciones del órgano rector de la administración pública. | Proceso alcanzado en un 40% |  |  |  | Los Controles Internos Implementados son para el mejoramiento continuo de la gestión Institucional. | Los Ciudadanos muestran satisfacción con los Servicios brindado. | 2023-01-13 | 2023-09-29 | Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Planificación y Desarrollo Departamento de Recursos Humanos | Concursos realizados. Cantidad de personal reclutado. | En espera de respuesta del MAP, no quieren aceptar los concursos públicos, por dependencia de Ministerio de Defensa
Certificación NORDOM 646 de Higiene de los alimentos INDOCAL. | 1.19.1 Certificar la institución con la certificación de la Norma Dominicana NORDOM 581, sobre Higiene de los alimentos | L.1 | 1.19 | Porcentaje de Avance | Obtener Certificación de inocuidad e higiene de los alimentos. | Proceso alcanzado en un 0% |  |  |  | Los Controles Internos Implementados son para el mejoramiento continuo de la gestión Institucional. | Los Ciudadanos muestran satisfacción con los Servicios brindado. | N/A | N/A | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Dirección de Procesamiento de Alimentos Departamento de Control de Procesamiento de Alimentos Departamento de Planificación y Desarrollo División Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión | Certificación de la norma de Higiene | Pendiente de proceso y recursos
Fomentar la igualdad de género, el balance vida trabajo y el reconocimiento de empleados. | 1.20.1. Diversidad de Inclusión. | L.1 | 1.1 | Porcentaje de Avance | Valoración de los servidores públicos sin distinción. | Cobertura alcanzada en 40% |  |  |  | Los Controles Internos Implementados son para el mejoramiento continuo de la gestión Institucional. | Los Ciudadanos muestran satisfacción con los Servicios brindado. | 2023-01-13 | 2023-09-29 | Departamento de Recursos Humanos | Cantidad de Servidores diversidad de Inclusión. | Solicitar un personal capacitado en el Lenguaje de señas
| 1.20.2. Realizar reconocimiento público al personal por el buen desempeño. | L.1 | 1.1 | Porcentaje de | Reconocer al personal por su esfuerzo, y dedicación a las metas de la Institución. | Se logro realizar el 100% de reconocimiento por el desempeño | [5 empty] | 2023-01-13 | 2023-09-29 | Departamento de Recursos Humanos | Cantidad de Reconocimientos entregados. Cantidad de actividades realizadas.

## Eje 2
Año | 2023
Trimestre | 3
Fecha | 2023-09-29
EJE ESTRATEGICO 02: SERVICIOS DE ALIMENTARIOS A USUARIOS
Objetivo | Proyecto | El Producto Contribuye con PEI-CEED 2021-2024 |  |  | Descripción de las Metas programadas | Cantidad de metas alcanzadas | Nivel de Ejecución Primer Trimestre 25% |  |  | Impacto para la Institución | Impacto a nivel del Territorio Nacional
|  | Línea Estratégica | No. Objetivo del PEI | Indicador |  |  | 0 a 24% | 25 a 49% | 50 a 75% |  |  | Inicio | Fin | Responsables | Medio Verificación | Causas del desvió
Programa de alimentos para los privados de libertad del Sistema Penitenciario Nacional. | 2.2.1. Distribución de alimentos a privados de libertad a nivel nacional. | L..2 | 2.2 | Porcentaje de avance | Cumplir la obligación constitucional de asegurar la alimentación de los privados de libertad. | Cobertura alcanzada en 100%,programados para el Trimestre |  |  |  | Los Controles Internos Implementados son para el mejoramiento continuo de la gestión Institucional. | Los Ciudadanos muestran satisfacción con los Servicios brindado. | 2023-01-13 | 2023-09-29 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Almacén | Informe de Programa de la Penitenciaria.
Construcción de nuevos comedores a nivel nacional | 2.5.1 Construcción de un comedor en el municipio El Valle, provincia Hato Mayor mediante la resolución solicitada al congreso nacional y aprobada por el presidente de la República. | L..2 | 2.5 | Porcentaje de avance | Aumentar el impacto de los Comedores Económicos en la población dominicana. | Nivel de avance de la construcción o Instalación de los Comedores 50% |  |  |  | Los Controles Internos Implementados son para el mejoramiento continuo de la gestión Institucional. | Los Ciudadanos muestran satisfacción con los Servicios brindado. | 2023-01-13 | 2023-09-29 | Dirección General Dirección Financiera Departamento de Planificación y Desarrollo | Documentos Legales Comedores Construidos e Instalado.
| 2.5.2. Construcción de un comedor en el municipio Sabana de la Mar, provincia Hato Mayor. mediante la resolución solicitada al congreso nacional y aprobada por el presidente de la República. |  |  |  | Aumentar el impacto de los Comedores Económicos en la población dominicana. | Nivel de avance de la construcción o Instalación de los Comedores 50% | [5 empty] | 2023-01-13 | 2023-09-29 | Dirección General Dirección Financiera Departamento de Planificación y Desarrollo | Documentos Legales Comedores Construidos e Instalado.
Remodelación y remozamiento de los comedores para su relanzamiento a nivel nacional. | 2.6.1. Proyecto de remodelación de comedores. | L..2 | 2.6 | Porcentaje de avance | Remodelar y adecuar los comedores económicos existentes en todo el territorio nacional. | Nivel de avance de Comedores remodelado 50% |  |  |  | Los Controles Internos Implementados son para el mejoramiento continuo de la gestión Institucional. | Los Ciudadanos muestran satisfacción con los Servicios brindado. | 2023-01-13 | 2023-09-29 | Dirección General Departamento de Servicios General | Cantidad de Comedores remodelados.
| 2.6.2. Climatización del Almacén Central de los Comedores Económicos ubicados en Villa Liberación. |  |  |  | Mejorar las condiciones del Almacén Central | Nivel de avance de los trabajos de Climatización del Almacén 0% | [5 empty] | N/A | N/A | Dirección General Departamento de Servicios General Departamento de Almacén | Almacén Climatizado | Pendiente de realizar proceso
Aumentar la cobertura de las cocinas móviles. | 2.7.1. Adquisición y reparación de Cocinas Móviles. | L..2 | 2.7 | Porcentaje de avance | Llegar a los sectores más necesitado y ampliar los programas y su alcance así como las respuestas ante las emergencias. | Avance de la adquisición de las Cocinas Móviles 50% |  |  |  | Los Controles Internos Implementados son para el mejoramiento continuo de la gestión Institucional. | Los Ciudadanos muestran satisfacción con los Servicios brindado. | 2023-01-13 | 2023-09-29 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Dirección de Procesamiento de Alimentos Departamento de Planificación y Desarrollo Departamento de Servicios Generales | Cantidad de Cocinas Móviles reparadas
| 2.7.2. Aumentar la cobertura de los servicios de cocinas móviles en los lugares que no hay acceso a comedores productores. |  |  |  | Ampliar los programas y su alcance así como las respuestas ante las emergencias. | Cobertura alcanzada en 75% | [5 empty] | 2023-01-13 | 2023-09-29 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Dirección de Procesamiento de Alimentos Departamento de Planificación y Desarrollo Departamento de Servicios Generales | Informes de producción

## Eje 3
Año | 2023
Trimestre | 3
Fecha | 2023-09-29
EJE ESTRATEGICO 03: EDUCACION ALIMENTARIA
Objetivo | Proyecto | El Producto Contribuye con PEI-CEED 2021-2024 |  |  | Descripción de las Metas programadas | Cantidad de metas alcanzadas | Nivel de Ejecución del Tercer Trimestre % |  |  | Impacto para la Institución | Impacto a nivel del Territorio Nacional
|  | Línea Estratégica | No. Objetivo del PEI | Indicador |  |  | 0 a 24% | 25 a 49% | 50 a 75% |  |  | Inicio | Fin | Responsables | Medio Verificación | Causas del desvio
Programa de Educación Nutricional y Alimentaria | 3.1.1.Diseñar campaña de comunicación sobre nutrición y alimentos saludables en las redes sociales | L.3 | 3.1 | Porcentaje de avance | Dotal a los ciudadanos de toda la información requerida para la correcta alimentación nutricional. | Cantidad de Campañas realizadas 75 % |  |  |  | Aumento de la propagación y difusión de una alimentación nutritiva. | Ciudadano Capacitados sin el nivel de nutrientes de los alimentos que consumen. | 2023-01-13 | 2023-09-29 | Dirección General Dirección Administrativa Departamento de Comunicaciones Dirección de Procesamiento de Alimentos Departamento de Planificación y Desarrollo | Cantidad de Campañas realizadas en las redes sociales .

## Eje 4
Año | 2023
Trimestre | 3
Fecha | 2023-09-29
Eje Estratégico 04: MEDIO AMBIENTE
Objetivo | Proyecto | El Producto Contribuye con PEI-CEED 2021-2024 |  |  | Descripción de las Metas programadas | Cantidad de metas alcanzadas | Nivel de Ejecución del Tercer Trimestre % |  |  | Impacto para la Institución | Impacto a nivel del Territorio Nacional
|  | Línea Estratégica | No. Objetivo del PEI | Indicador |  |  | 0 a 24% | 25 a 49% | 50 a 75% |  |  | Inicio | Fin | Responsables | Medio Verificación | Causas del desvió
Implementación del plan de puntos Limpios en todos los Comedores a Nivel Nacional y limpieza de Playas | 4.1.1. Implementación del plan de puntos limpios en todos los comedores a nivel nacional. | L.4 | 4.1 | Porcentaje de avance | Fermentar y Contribuir al reciclaje. | Cobertura alcanzada en % |  |  |  | Impacto positivo en la reducción de desechos y en el medio ambiente | Impacto en la Sociedad, en el cuidado del medio ambiente | 2023-01-13 | 2023-09-29 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Planificación y Desarrollo | Cantidad de Comedores con puntos limpios instalados. | Pendiente de Solicitud a Compras para realizar el Proceso de compra de Zafacones especiales
| 4.1.2. Realización de operativos de limpieza de playas o ríos, siembra de Arboles |  |  |  | Plan de reducción de los desechos sólidos y limpieza de Playa impactando el medio ambiente, asi como aportar a la siembra de Arboles | Se realizo una actividad de siembra de Aarboles, cumpliendo con el 100% | [5 empty] | 2023-01-13 | 2023-09-29 | Las Direcciones Los Departamentos Las Divisiones Las Secciones | Actividad realizada de limpieza en playa o rio