## Eje 1
Año | 2024
Trimestre | 3
Fecha | 2024-09-30
EJE ESTRATEGICO 01: FORTALEZA INSTITUCIONAL
Objetivo | Proyecto | Indicador | 4- El Producto Contribuye con PEI-CEED 2021-2024 |  |  | Descripción de las Metas programadas | Cantidad de metas alcanzadas | Nivel de Ejecución del Tercer Trimestre 25%
|  |  | Línea Estratégica | No. Objetivo del PEI | Indicador |  |  | 0 a 24% | 25 a 49% | 50 a 75% | Inicio | Fin | Responsables | Medio Verificación | Motivo del desvió del cumplimiento del Objetivo
Implementación de un sistema de gestión administrativo eficiente y transparente para el mejoramiento continuo en la gestión institucional. | PROYECTOS GENERAL | 1.1.1 . Gestión de seguimiento a los Procesos de Compras (PACC). | L1 | 1.1 | Porcentaje de avance | Mantener los indicadores de gestión del Estado con una calificación sobre 80% | Se logró el 84% en las calificaciones del trimestre. |  |  |  | 2024-01-08 | 2024-09-30 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Planificación y Desarrollo | Comunicación levantamiento para los trabajos. Actas de reuniones de mesas Informe de Calificación del portal
| PROYECTOS DE ADQUISICION | 1.1.2. Adquisición de Desechables, incluyendo fundas para las operaciones de limpieza en las instalaciones de los Comedores Económicos a nivel nacional. | L1 | 1.1 | Porcentaje de avance | Tener abastecidos de productos los Comedores fijos y cocinas móviles a nivel nacional, así como aumentar la calificación de los indicadores de gestión. | Se logró un 50% de avance del Proceso |  |  |  | 2024-01-08 | 2024-09-30 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Compras y Contrataciones División de Almacén de Suministro | Los documentos de Proceso de compras Entrada de Almacén y Conduce Documentos de pagos
| PROYECTOS DE ADQUISICION | 1.1.3. Adquisición de detergentes y productos químicos para las operaciones de limpieza en las instalaciones de los Comedores Económicos a nivel nacional. | L1 | 1.1 | Porcentaje de avance | Tener abastecidos de productos los Comedores fijos y cocinas móviles a nivel nacional así como aumentar la calificación de los indicadores de gestión. | Se logró un 50% de avance del Proceso |  |  |  | 2024-02-06 | 2024-09-30 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Compras y Contrataciones División de Almacén de Suministro | Los documentos de Proceso de compras Entrada de Almacén y Conduce Documentos de pagos
| PROYECTOS DE ADQUISICION | 1.1.4 Adquisición de artículos de limpieza y Toallas de Microfibras para ser utilizado en los comedores a nivel nacional. | L1 | 1.1 | Porcentaje de avance | Tener abastecidos de productos los Comedores fijos y cocinas móviles a nivel nacional así como aumentar la calificación de los indicadores de gestión. | Se logró un 70% de avance del Proceso |  |  |  | 2024-01-08 | 2024-09-30 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Compras y Contrataciones División de Almacén de Suministro | Los documentos de Proceso de compras Entrada de Almacén y Conduce Documentos de pagos
| PROYECTOS DE ADQUISICION | 1.1.5. Adquisición de materiales gastables y artículos de oficina, para el funcionamiento operativo de las oficinas y comedores a nivel nacional durante el 2024. | L1 | 1.1 | Porcentaje de avance | Tener abastecidos de productos los Comedores fijos y cocinas móviles a nivel nacional así como aumentar la calificación de los indicadores de gestión. | Se logró un 60% de avance del Proceso |  |  |  | 2024-01-08 | 2024-09-30 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Compras y Contrataciones División de Almacén de Suministro | Los documentos de Proceso de compras Entrada de Almacén y Conduce Documentos de pagos
| PROYECTOS DE ADQUISICION | 1.1.6. Adquisición de tóner y tintas | L1 | 1.1 | Porcentaje de avance | Para abastecer los equipos tecnológicos de la institución. | Se logró un 70% de avance del Proceso |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-09-30 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Compras y Contrataciones Departamento de Tecnología División de Almacén de Suministro | Los documentos de Proceso de compras Entrada de Almacén y Conduce Documentos de pagos | Se modifico para el tercer trimestre
| PROYECTOS DE ADQUISICION | 1.1.7. Adquisición de piezas para flotilla vehicular de los Comedores Económicos del Estado. | L1 | 1.1 | Porcentaje de avance | Tener en buen estado la flotilla vehicular de los Comedores Económicos del Estado. | Se logró un % de avance del Proceso |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-09-30 | Dirección General Dirección Administrativa División Transportación Dirección Financiera Departamento de Compras y Contrataciones | Los documentos de Proceso de compras Entrada de Almacén y Conduce Hoja de Servicios | Se modifico para el cuarto trimestre
Implementación de un sistema de gestión administrativo eficiente y transparente para el mejoramiento continuo en la gestión institucional. | PROYECTOS DE ADQUISICION | 1.1.8. Adquisición de Lubricantes, baterías, filtro y neumáticos | L1 |  | Porcentaje de avance | Mantener en buen funcionamiento y operación del parque vehicular de los Comedores Económicos del Estado. | Se logró un 70% de avance del Proceso |  |  |  | 2024-01-08 | 2024-09-30 | Dirección General Dirección Administrativa División Transportación Dirección Financiera Departamento de Compras y Contrataciones | Los documentos de Proceso de compras realizado Hoja de Servicios
| PROYECTOS DE ADQUISICION | 1.1.9. Adquisición artículos de plomería para las instalaciones de la institución. | L1 | 1.1 | Porcentaje de avance | Lograr tener un correcto mantenimiento de las instalaciones de la institución. | Se logró un 70% de avance del Proceso |  |  |  | 2024-01-08 | 2024-09-30 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Compras y Contrataciones Departamento de Servicios Generales | Los documentos de Proceso de compras Hoja de Servicios
| PROYECTOS DE ADQUISICION | 1.1.10.Adquisición aires acondicionados de la institución. | L1 | 1.1 | Porcentaje de avance | Tener en buen estado la flotilla vehicular de los Comedores Económicos del Estado. | Se logró un 70% de avance del Proceso |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-09-30 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Compras y Contrataciones Departamento de Servicios Generales División de Mantenimiento | Los documentos de Proceso de compras Hoja de Servicios
| PROYECTOS DE ADQUISICION | 1.1.11.Adquisición de combustible (Gas-oíl, Gas Licuado de Petróleo y Gasolina) para las operaciones diarias de la flotilla vehicular y las cocinas de los comedores a nivel nacional. | L1 | 1.1 | Porcentaje de avance | Tener una eficiente logística de distribución de combustibles. | Se logró un 70% de avance del Proceso |  |  |  | 2024-01-08 | 2024-09-30 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Compras y Contrataciones División de Transportación | Los documentos de Proceso de compras Documentos de pagos Hoja de distribución de Combustible
| PROYECTOS DE CREACION DE CONOCIMIENTO | 1.1.12. Ejecución Presupuestaria, Las Modificaciones Presupuestarias, Re-Programación de Aumento de Cuota. | L1 | 1.1 | Porcentaje de avance | Cumplir con las metas presupuestarias. | Se cumplió con el 92.66% de las actividades y pagos planificados para el trimestre. |  |  |  | 2024-01-08 | 2024-09-30 | Dirección General Dirección Financiera Departamento de Presupuesto | Informe del Sigef
| PROYECTOS DE CREACION DE CONOCIMIENTO | 1.1.13.Gestión de Pagos en cheques, otras actividades. | L1 | 1.1 | Porcentaje de avance | Disminuir el tiempo para cumplir con los pagos por compromisos no planificados o menores. | Se logrado el 70% de las solicitudes realizadas. |  |  |  | 2024-01-08 | 2024-09-30 | Dirección General Dirección Financiera Departamento de Tesorería Sección de Caja | Cheques entregados
| PROYECTOS DE CREACION DE CONOCIMIENTO | 1.1.13.a. Elaboración de Acuerdos y Contratos, así como Registro en el sistema TRES | L1 | 1.1 | Porcentaje de avance | Lograr cumplir con los compromisos legales asumidos. | Se logró el 75% de los Convenios y Contratos |  |  |  | 2024-01-08 | 2024-09-30 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento Jurídico | Acuerdos y convenios elaborados
| PROYECTOS DE CREACION DE CONOCIMIENTO | 1.1.13.b. Control Interno de la Producción de Raciones Cocidas a Nivel Nacional. | L1 | 1.1 | Porcentaje de avance | Aumentar la producción de raciones servidas a la población evitando el dispendio y disminuyendo la merma. | Se logró el 70% de la Producción. |  |  |  | 2024-01-08 | 2024-09-30 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Dirección de Procesamiento de Alimentos | Informes de Controles Internos
| PROYECTOS DE CREACION DE CONOCIMIENTO | 1.1.13.c. Publicaciones y respuestas a los Usuarios, a través del Portal de Transparencia | L1 | 1.1 | Porcentaje de avance | Aumentar y dar garantías institucionales de transparencia. | Cobertura alcanzada en 74% |  |  |  | 2024-01-08 | 2024-09-30 | Dirección General Departamento de Planificación y Desarrollo | Solicitudes de suministro de Información. Imágenes del Portal.
| PROYECTOS DE CREACION DE CONOCIMIENTO | 1.1.13.d. Registro de todas las operaciones contables y Costos. | L1 | 1.1 | Porcentaje de avance | Cumplir con las buenas practicas y transparencia de los controles Internos, en todas las Áreas. | Se logró el 75% de los Registros Contables y de las diferentes Operaciones. |  |  |  | 2024-01-08 | 2024-09-30 | Dirección Financiera Departamento de Contabilidad | Registros Contables, de CXP, Conciliaciones , Activos Fijos, Producción, Facturas.
| PROYECTOS DE CREACION DE CONOCIMIENTO | 1.1.13.e. Informes de ejecución de los programas y proyectos de la Institución, Mensual , trimestral y anual. | L1 | 1.1 | Porcentaje de avance | Seguimiento continuo a los programas y proyectos de la Institución. | Ejecución de los informe en 73% |  |  |  | 2024-01-08 | 2024-09-30 | Dirección General Departamento de Planificación y Desarrollo | Informes de los Programas.
| PROYECTOS DE CREACION DE CONOCIMIENTO | 1.1.14. Gestión de Beneficios y compensaciones Laborales de los Servidores | L1 | 1.1 | Porcentaje de avance | Cumplir con lo establecido en las leyes de los derechos y deberes adquiridos por los servidores. | Nivel de avance con el 65% |  |  |  | 2024-01-08 | 2024-09-30 | Departamento de Recursos Humanos División de Beneficios y Compensaciones Laborales División y Registro de Control de Nomina | Diferentes relaciones, de vacaciones y otras
Implementación de un sistema de gestión administrativo eficiente y transparente para el mejoramiento continuo en la gestión institucional. | PROYECTOS DE CREACION DE CONOCIMIENTO | 1.1.15. Gestión de recibir las mercancías recibidas y salientes de CEED. | L1 | 1.1 | Porcentaje de avance | Mantener abastecidos los almacenes de los Comedores a nivel nacional y Cocinas Móviles. | Se logrado el 60% de recibir y despacho de la mercancías. |  |  |  | 2024-01-08 | 2024-09-30 | Dirección Administrativa Dirección de Inspección Departamento de Almacén de Alimentos División de Almacén y Suministro Departamento de Control de Procesamiento de Alimentos | Formularios de entradas salidas de mercancía.
| PROYECTOS DE CREACION DE CONOCIMIENTO | 1.1.16. Inspección de las mercancías recibidas y de solicitudes de raciones crudas. | L1 | 1.1 | Porcentaje de avance | Tener control del estado de la entrada y salida de las mercancías recibidas, que estén acorde a lo contratado. | Se logrado el 60% de inspección de la mercancías. |  |  |  | 2024-01-08 | 2024-09-30 | Dirección Inspección Departamento de Almacén de Alimentos División de Almacén de Suministro Departamento de Control de Procesamiento de Alimentos | Formularios de Inspección. Solicitudes de raciones
| PROYECTOS DE CREACION DE CONOCIMIENTO | 1.1.17 Implementación y seguimiento a los indicadores de Gestión(ICI, NOBACI, SISMAP,SISCOMPRA Y SIGEF) | L1 | 1.1 | Porcentaje de avance | Mantener los indicadores de gestión del Estado con una calificación sobre 80%. | Se logrado el 70% en las calificaciones . |  |  |  | 2024-01-08 | 2024-09-30 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Planificación y Desarrollo | Comunicación levantamiento para los trabajos. Actas de reuniones de mesas Informe de Calificación del portal
| PROYECTOS DE ADQUISICION | 1.1.18. Contratación servicio Mantenimiento del Sistema de Contabilidad y Almacén. | L1 | 1.1 | Porcentaje de avance | Tener los sistema en optimas condiciones para las actividades de las área involucradas. | Lograr un 50% de avance del Proceso |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-09-30 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Compras y Contrataciones Departamento de Contabilidad | Los documentos de Proceso de compras realizado Hoja de servicio de mantenimiento de los sistemas Documentos de pagos
| PROYECTOS DE ADQUISICION | 1.1.19.Contratación servicios de limpieza y extracción para las trampas de grasa y sépticos de los comedores a nivel nacional. | L1 | 1.1 | Porcentaje de avance | Mantener la higiene adecuada en los diferentes comedores productores. | Lograr un % de avance del Proceso |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-09-30 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Compras y Contrataciones Departamento de Servicios Generales División de Mantenimiento | Los documentos de Procesos de Compras Hoja de Servicios Documentos de pagos | Se modifico para el tercer trimestre
| PROYECTOS DE ADQUISICION | 1.1.20 Contratación de servicios de limpieza para cocinas industriales. | L1 | 1.1 | Porcentaje de avance | Mantener las Cocinas en buen estado para la operacional. | Lograr % de avance del Proceso |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-09-30 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Servicios Generales Departamento de Compras y Contrataciones División de Mantenimiento | Los documentos de Procesos de Compras. Hoja de Servicios Documentos de pagos | Se modifico para el tercer trimestre
| PROYECTOS DE ADQUISICION | 1.1.21. Contratación de servicios de fumigación | L1 | 1.1 | Porcentaje de avance | Lograra el control de las plagas en todas las instalaciones de la institución a nivel nacional. | Logró un 25 % de avance del Proceso |  |  |  | 2024-01-08 | 2024-09-30 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Servicios Generales División de Mantenimiento Departamento de Compras y Contrataciones | Los documentos de Procesos de Compras. Documentos de pagos
| PROYECTOS DE ADQUISICION | 1.1.25.Contratación Servicios Publicitarios. | L1 | 1.1 | Porcentaje de avance | Poder cumplir con la publicidad de los procesos de Compras que lo ameriten. | Se logró un 50% de avance del Proceso |  |  |  | 2024-01-08 | 2024-09-30 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Comunicación | Los documentos de Procesos de Compras. Documentos de pagos
| PROYECTOS DE ADQUISICION | 1.1.26.Contratación de Servicios Lavandería | L1 | 1.1 | Porcentaje de avance | Mantener los manteles que se utilizan en las diferentes actividades en condiciones. | Se logró un 75% de avance del Proceso |  |  |  | 2024-01-08 | 2024-09-30 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Compras y Contrataciones Departamento de Comunicación División de Protocolo y Eventos | Los documentos de Procesos de Compras. Documentos de pagos
Implementación de un sistema de gestión administrativo eficiente y transparente para el mejoramiento continuo en la gestión institucional. | PROYECTOS DE CAPITAL FIJO | 1.1.29. Adquisición de bombas de agua, para los Comedores a nivel nacional | L1 | 1.1 | Porcentaje de avance | Abastecer de agua potable par los Comedores Productores y Cocinas Móviles. | Se logró un 75 % de avance del Proceso |  |  |  | 2024-01-08 | 2024-09-30 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera División de Almacén de Suministro Departamento de Compras y Contrataciones Departamento de Servicios Generales División de Mantenimiento Departamento de Servicios Generales | Los documentos de Proceso de compras Entrada de Almacén y Conduce Documentos de pagos
| PROYECTOS DE CAPITAL FIJO | 1.1.30. Adquisición de Electrodomésticos | L1 | 1.1 | Porcentaje de avance | Lograr abastecer de electrodomésticos los Comedores Productores y Cocinas Móviles. | Lograr un % de avance del Proceso |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-09-30 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento Almacén de Alimentos División de Almacén de Suministro Departamento de Compras y Contrataciones Departamento de Servicios Generales Departamento de Servicios Generales | Los documentos de Proceso de compras Entrada de Almacén y Conduce Documentos de pagos | Este proceso no se realizara
| PROYECTOS DE CAPITAL FIJO | 1.1.31. Adquisición Computadoras completas y asesorios, Impresoras multifuncionales | L1 | 1.1 | Porcentaje de avance | Lograr optimizar los trabajos y organización digital de los trabajos de las diferentes oficinas. | Lograr un % de avance del Proceso |  |  |  | 2024-01-08 | 2024-09-30 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Compras y Contrataciones Departamento de Tecnología División de Almacén de Suministro | Los documentos de Proceso de compras Entrada de Almacén y Conduce Documentos de pagos | No realizado, se modificara para el cuarto trimestre
| PROYECTOS DE CAPITAL FIJO | 1.1.32.Cámara Fotográficas y de Videos | L1 | 1.1 | Porcentaje de avance | Obtener calidad en las fotos y videos de las diferentes actividades de la Institución | Cantidad de Cámaras y asesorios adquiridos, se logro al 75% |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-09-30 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Comunicación Departamento de Compras y Contrataciones y Contrataciones | Los documentos de Proceso de compras Entrada de Almacén y Conduce Documentos de pagos
| PROYECTOS DE CAPITAL FIJO | 1.1.32.b.Aquisición de Dron | L1 | 1.1 | Porcentaje de avance | Obtener calidad en las fotos y videos de las diferentes actividades de la Institución | Lograr un 75% de avance del Proceso |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-09-30 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Comunicación Departamento de Compras y Contrataciones y Contrataciones | Los documentos de Proceso de compras Entrada de Almacén y Conduce Documentos de pagos
| PROYECTOS DE CAPITAL FIJO | 1.1.33. Equipo de video vigilancia para mantener la seguridad de los bienes de la institución. | L1 | 1.1 | Porcentaje de avance | Mantener control de las actividades de las diferentes áreas neurálgicas. | Cantidad de video vigilancia se logro el 75% |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-09-30 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Tecnología Departamento de Compras y Contrataciones y Contrataciones División de Seguridad | Los documentos de Proceso de compras Entrada de Almacén y Conduce Documentos de pagos
| PROYECTOS DE CAPITAL FIJO | 1.1.34.Adquisiciones de Relojes Biométricos | L1 | 1.1 | Porcentaje de avance | Tener el Control de asistencia del 100% de los servidores | Cantidad Relojes Biométricos instalados |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-09-30 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Compras y Contrataciones Departamento de Recursos Humanos | Los documentos de Proceso de compras Entrada de Almacén y Conduce Documentos de pagos Informe de Asistencia del Personal | Este proceso , no se realizara fue modificado en el PACC
| PROYECTOS DE CAPITAL FIJO | 1.1.35.Adquisición de scanner/arroz | L1 | 1.1 | Porcentaje de avance | Garantizar la calidad del arroz que se reciben de los diferentes oferentes. | Cantidad de scanner/arroz,se logro el 50% |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-09-30 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Compras y Contrataciones Departamento de Control Procesamiento de Alimentos | Los documentos de Proceso de compras Entrada de Almacén y Conduce Documentos de pagos Informes | Esta planificado para el segundo trimestre
Implementación de un sistema de gestión administrativo eficiente y transparente para el mejoramiento continuo en la gestión institucional. | PROYECTOS DE CAPITAL FIJO | 1.1.36. Adquisición de materiales eléctricos para los Comedores a nivel nacional. | L1 | 1.1 | Porcentaje de avance | Tener las diferentes áreas iluminadas y facilitar las labores de los servidores. | Se logró un 50% de avance del Proceso |  |  |  | 2024-01-08 | 2024-09-30 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Compras y Contrataciones Departamento de Servicios Generales | Los documentos de Proceso de compras Entrada de Almacén y Conduce Documentos de pagos
Formulación, elaboración y seguimiento del plan de mitigación de riesgos. | PROYECTOS DE CREACION DE CONOCIMIENTO | 1.6.1. Elaboración de las matrices de las áreas, seguimiento y actualización de las actuales. | L1 | 1.6 | Porcentaje de avance | Diseñar planes de acción ante el surgimiento de eventos no deseados que mejoren la toma de decisiones y aumenten el tiempo de respuesta. | Porciento de avance matriz de riesgo 50% |  |  |  | 2024-01-08 | 2024-09-30 | Todas las Direcciones Departamentos Divisiones Secciones | Porcentaje de avance del Plan de Riesgo
Generación de la actualización Carta Compromiso al Ciudadano. | PROYECTOS DE CREACION DE CONOCIMIENTO | 1.7. Generación de la 3ra versión de la Carta Compromiso al Ciudadano. | L1 | 1.7 | Porcentaje de avance | Cumplir con los indicadores 1.4 Carta Compromiso del Sismap. | Se logró un 100% de avance del Proceso |  |  |  | 2024-01-08 | 2024-09-30 | Dirección General Dirección Financiera Departamento de Planificación y Desarrollo Departamento de Comunicaciones Departamento de Control de Procesamiento de Alimentos Oficina de Libre Acceso a la Información Pública | Documentos de levantamiento de información Carta Compromiso Carta Compromiso elaborada
Adecuación de los espacios físicos para el personal Administrativo de los CEED | PROYECTOS DE CAPITAL FIJO | 1.9.1. Adquisición de mobiliarios de oficina | L1 | 1.9 | Porcentaje de avance | Poder suplir a los nuevos comedores de los mobiliarios para su operacionalidad, y las reposiciones por deterioro durante el 2024. | Nivel de avance 50% del Proceso |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-09-30 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Compras y Contrataciones Departamento de Servicios Generales Departamento de Contabilidad | Los documentos de Procesos de compras Conduce y entradas
| PROYECTOS DE CAPITAL FIJO | 1.9.2. Adquisición de equipos de climatización para las instalaciones de los comedores a nivel nacional. | L1 | 1.9 | Porcentaje de avance | Mejorar las condiciones de trabajo de los diferentes Comedores fijos | Nivel de avance % del Proceso |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-09-30 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Compras y Contrataciones Departamento de Servicios Generales | Los documentos de Proceso de compras Equipos de climatización | Fue modificado para el cuarto trimestre
Adecuación de los espacios físicos para el personal Administrativo de los CEED | PROYECTOS DE CAPITAL FIJO | 1.9.3. Adquisición de equipos de climatización para el almacén de la Villa Olímpica. | L1 | 1.9 | Porcentaje de avance | Mejorar las condiciones del Almacén Central | Nivel de avance de los trabajos realizados de Climatización del Almacén % |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-09-30 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Compras y Contrataciones Departamento de Servicios Generales | Documentos de compras Rampa construida | Fue modificado para el cuarto trimestre
| PROYECTOS DE CAPITAL FIJO | 1.9.4. Adquisición de estufas industriales, quemadores y piezas | L1 | 1.9 | Porcentaje de avance | Poder suplir la instalación de nuevos comedores a nivel nacional y las reposiciones por deterioro durante el 2024. | Lograr un 50% de avance del Proceso |  |  |  | 2024-01-08 | 2024-09-30 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Compras y Contrataciones División de Almacén de Suministro | Los documentos de Proceso de compras Entrada de Almacén y Suministro Conduce Documentos de pagos
adecuación de los espacios físicos para el personal Administrativo de los CEED | PROYECTOS DE CAPITAL FIJO | 1.9.5. Adquisición de Utensilios de Cocina, para abastecer los nuevos comedores fijos y expendios. | L1 | 1.9 | Porcentaje de avance | Tener los diferentes Comedores productores y Cocinas Móviles equipados con los utensilios necesario para la operacionalidad. | Se logró un 50% de avance del Proceso |  |  |  | 2024-01-08 | 2024-09-30 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Compras y Contrataciones Departamento de Servicios Generales | Los documentos de Proceso de compras Entrada de Almacén y suministro Conduce Documentos de pagos
Instalación de un software para la automatización del sistema de control de la institución a nivel nacional. | PROYECTOS DE ADQUISICION | 1.10.1. Adquisición de programas informáticos (software) | L1 | 1.1 | Porcentaje de avance | Tener equipos tecnológicos con software actos para los trabajos de la institución. | Lograr un 50% de avance del Proceso |  |  |  | 2024-01-08 | 2024-09-30 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Compras y Contrataciones Departamento de Tecnología | Los documentos de Proceso de compras Entrada de Almacén y Conduce Documentos de pagos | Se modifico para el tercer trimestre
Elaboración de un Plan de Fortalecimiento de las Competencias Técnicos-Profesional y liderazgo. | PROYECTOS DE CAPITAL HUMANO | 1.13.1. Realizar levantamientos de necesidades de las áreas para fortalecer las competencias profesionales en todos los grupos ocupacionales de la institución. | L1 | 1.13 | Porcentaje de avance | Saber el nivel de Conocimiento de los servidores y cumplir con las remuneraciones por desempeño. | Levantamiento realizado a un 70% |  |  |  | 2024-01-08 | 2024-09-30 | Departamento de Recursos Humanos Departamento de Planificación División Evaluación del Desempeño y Capacitación | Comunicaciones /correo de las detenciones de necesidades Informe
| PROYECTOS DE CAPITAL HUMANO | 1.13.1.b Plan de Capacitación | L1 | 1.13 | Porcentaje de avance | Servidores capacitados , para el correcto desempeño de sus funciones. | Nivel de avance del Plan de Capacitación 74% |  |  |  | 2024-01-08 | 2024-09-30 | Departamento de Recursos Humanos División de Capacitación | Plan de Capacitación
| PROYECTOS DE CAPITAL HUMANO | 1.13.2. Realizar la evaluación por desempeño de cada uno de los empleados de la institución y cumplir con la remuneración. | L1 | 1.13 | Porcentaje de avance | Poder medir el nivel de cumplimiento de los servidores. | Cantidad de servidores evaluados 75% |  |  |  | 2024-01-08 | 2024-09-30 | Departamento de Recursos Humanos División Evaluación del Desempeño y Capacitación | Evaluaciones de desempeño del Personal
| PROYECTOS DE CAPITAL HUMANO | 1.13.3. Elaboración y Difusión del Plan Estratégico Institucional de los Comedores Económicos del Estado. | L1 | 1.13 | Porcentaje de avance | Poder está orientado y dirigido a reorganizar, reestructurar, desarrollar, fortalecer adecuar la institución a los lineamientos de la (END-2030). | Se logró un 25% de avance del Proceso |  |  |  | 2024-10-01 | 2024-09-30 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Planificación y Desarrollo Comité Plan Estratégico | Creación de Comité Plan Estratégico Minutas de Levantamiento Plan Estratégico Elaborado Plan Estratégico Elaborado
Fomentar la igualdad de género, el balance vida trabajo y el reconocimiento de empleados. | PROYECTOS DE CREACION DE CONOCIMIENTO | 1.20.1. Realizar reconocimiento público al personal por el buen desempeño. | L1 | 1.2 | Porcentaje de avance | Reconocer al personal por su esfuerzo, y dedicación a las metas de la Institución. | Lograr realizar el 50% de reconocimiento por el desempeño |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-09-30 | Departamento de Recursos Humanos División Evaluación del Desempeño y Capacitación | Cantidad de Reconocimientos entregados. Cantidad de actividades realizadas | Esta planificado para el segundo trimestre
Elaboración de código de vestimenta e implantación de uniformes para las áreas operativas de la institución. | PROYECTOS DE ADQUISICION | 1.21.1. Adquisición y diseño de uniformes con el logo institucional de los Comedores Económicos | L1 | 1.21 | Porcentaje de avance | Lograr que el personal tenga la adecuada vestimenta para la operacionalidad de sus funciones. | Lograr un 50% de avance del Proceso |  |  |  | 2024-01-08 | 2024-09-30 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Compras y Contrataciones | Los documentos de Proceso de compras Entrada de Almacén y Conduce Documentos de pagos | No se realizó el proceso
| PROYECTOS DE ADQUISICION | 1.21.2. Adquisición de calzado y equipos de protección especializada para las operaciones de la carnicería y los cuartos fríos en la sede central de los Comedores Económicos y los Comedores a nivel nacional. | L1 | 1.21 | Porcentaje de avance | Lograr que el personal tenga la adecuada vestimenta para la operacionalidad de sus funciones | Se logró un 60% de avance del Proceso |  |  |  | 2024-01-08 | 2024-09-30 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Compras y Contrataciones Departamento de Almacén de Alimentos | Los documentos de Proceso de compras Entrada de Almacén y Conduce Documentos de pagos
Estrategia de posicionamiento institucional. | PROYECTOS DE CREACION DE CONOCIMIENTO | 1.22.1 Encuestas de Satisfacción . | L1 | 1.22 | Porcentaje de avance | Aumentar la producción de raciones servidas a la población evitando el dispendio y disminuyendo la merma. | Se logró realizar la Encuesta correspondiente correspondiente al Tercer Trimestre del 2024. |  |  |  | 2024-01-08 | 2024-09-30 | Dirección General Dirección de Procesamiento de Alimentos Departamento de Control de Procesamiento de Alimentos | Formularios de las Encuestas de Satisfacción Tabulación de las Encuestas de Satisfacción
Note on L58: Introduzca la fecha de inicio del proceso, en formato de-mm-aaaa

## Eje 2
EJE ESTRATEGICO 02: SERVICIOS DE ALIMENTARIOS A USUARIOS
Objetivo | Proyecto | Indicador | 4- El Producto Contribuye con PEI-CEED 2021-2024 |  |  | Descripción de las Metas programadas | Cantidad de metas alcanzadas | Nivel de Ejecución del Tercer Trimestre 25%
|  |  | Línea Estratégica | No. Objetivo del PEI | Indicador |  |  | 0 a 24% | 25 a 49% | 50 a 75% | Inicio | Fin | Responsables | Medio Verificación | Motivo del desvió del cumplimiento del Objetivo
Programa de alimentos para los privados de libertad del Sistema Penitenciario Nacional. | PROYECTOS DE CAPITAL HUMANO | 2.2.1.Distribución de alimentos e insumos a los privados de libertad del Sistema Penitenciario Dominicano (Acuerdo con la PGR). | L..2 | 2.2 | Porcentaje de avance | Cumplir la obligación constitucional de asegurar la alimentación de los privados de libertad. | Cobertura alcanzada en 70% |  |  |  | 2024-01-08 | 2024-09-30 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Dirección de Inspección Dirección de Procesamiento de Alimentos Departamento de Asuntos Sociales Departamento de Almacén de Alimentos | Documentos de procesos de compras Informe de Producción
| PROYECTOS DE CAPITAL HUMANO | 2.2.2.Distribucion de raciones cocidas en los Comedores a nivel nacional | L..2 | 2.2 | Porcentaje de avance | Para suplir de productos Comedores Productores, Cocinas Móviles y las cárceles a nivel Nacional | Cobertura alcanzada en 75%, |  |  |  | 2024-01-08 | 2024-09-30 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Dirección de Procesamiento de Alimentos Departamento de Control de Procesamiento de Alimentos Departamento de Cocina Móvil Departamento de Almacén de Alimentos | Informes de Producción de los Comedores productores
| PROYECTOS DE CAPITAL HUMANO | 2.2.3. Programa “La Navidad del Cambio 2024”. | L..2 | 2.2 | Porcentaje de avance | Llevar a la ciudadanía más vulnerable, una cena digna en navidad. | Nivel de avance 25% Cantidad de cena entregadas navideñas entregadas |  |  |  | 2024-10-01 | 2024-09-30 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento Asuntos Sociales Dirección de Procesamiento de Alimentos Departamento de Control de Procesamiento de Alimentos Departamento de Almacén de Alimentos | Documentos del proceso de compras Documentos de pagos Informe de entrega de raciones por Navidad del Cambio,2024
Remodelación y remozamiento de los comedores a nivel nacional. | PROYECTOS DE CAPITAL FIJO | 2.6.1. Remodelación y equipamiento de 25 comedores económicos ubicados en distintas provincias del territorio nacional. | L..2 | 2.6 | Porcentaje de avance | Remodelar y adecuar los comedores económicos existentes en todo el territorio nacional. | Nivel de avance de Comedores remodelado 25% |  |  |  | 2024-01-08 | 2024-09-30 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento Jurídico Departamento de Compras Departamento de Servicios Generales Departamento de Planificación y Desarrollo | Documentos del proceso de compras Documentos Legales
| PROYECTOS DE CAPITAL FIJO | 2.6.4. Pagos de Alquiler de Locales, para aumentar el servicio de los Comedores Económicos a los sectores vulnerables. | L..2 | 2.6 | Porcentaje de avance | Implementar los servicios de Raciones Cocidas | Cantidad de Locales Alquilados 60 % |  |  |  |  | 2024-09-30 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento Jurídico | Documentos del proceso de compras Documentos Legales Documentos de pagos

## Eje 3
EJE ESTRATEGICO 03: EDUCACION ALIMENTARIA
Objetivo | Proyecto | Indicador | 4- El Producto Contribuye con PEI-CEED 2021-2024 |  |  | Descripción de las Metas programadas | Cantidad de metas alcanzadas | Nivel de Ejecución Tercer Trimestre 25%
|  |  | Línea Estratégica | No. Objetivo del PEI | Indicador |  |  | 0 a 24% | 25 a 49% | 50 a 75% | Inicio | Fin | Responsables | Medio Verificación | Motivo del desvió del cumplimiento del Objetivo
Programa de Educación Nutricional y Alimentaria | PROYECTOS DE CAPITAL HUMANO | 3.1.1.Diseñar campaña de comunicación sobre nutrición y alimentos saludables en las redes sociales | L.3 | 3.1 | Porcentaje de avance | Dotar a los ciudadanos de toda la información valiosa para la correcta nutrición. | Cobertura alcanzada del 75% |  |  |  | 2024-01-08 | 2024-09-30 | Departamento de Comunicaciones Dirección de Procesamiento de Alimentos | Cantidad de Campañas realizadas en las redes sociales .
| PROYECTOS DE CAPITAL HUMANO | 3.1.1.a.Identificacion de otros medios y formas de comunicación. | L.3 | 3.1 | Porcentaje de avance | Poder llegar en las diferentes redes a la ciudadanía | Nivel de avance de los medios identificados, Se identifico un programa radial, se transmite por las emisoras de los Centros Tecnológicos Comunitarios y las redes sociales Cumpliendo el 100% de lo programado, a través de la transmisión los miércoles |  |  |  | 2024-01-08 | 2024-09-30 | Departamento de Comunicaciones Las diferentes áreas involucradas | Promoción pro las redes del Programa Radial, realizado los miércoles Invitación , fotos y videos
|  | 3.1.1.b. Manejo eficiente de las redes sociales de la institución. | L.3 | 3.1 | Porcentaje de avance | Mejorar la imagen institucional. | Cobertura alcanzada del 75% |  |  |  | 2024-01-08 | 2024-09-30 | Departamento de Comunicaciones | Diferentes actividades realizadas en las redes nivel de Cobertura alcanzada

## Eje 4
EJE ESTRATEGICO 04: MEDIO AMBIENTE
Objetivo | Proyecto | Indicador | 4- El Producto Contribuye con PEI-CEED 2021-2024 |  |  | Descripción de las Metas programadas | Cantidad de metas alcanzadas | Nivel de Ejecución Segundo Trimestre 25%
|  |  | Línea Estratégica | No. Objetivo del PEI | Indicador |  |  | 0 a 24% | 25 a 49% | 50 a 75% | Inicio | Fin | Responsables | Medio Verificación | Motivo del desvió del cumplimiento del Objetivo
Implementación del plan de puntos Limpios en todos los Comedores a Nivel Nacional y limpieza de Playas | PROYECTOS DE CAPITAL HUMANO | 4.1.1. Realización de operativos de limpieza de playas o ríos o reforestación | 4.1.1. Realización de operativos de limpieza de playas o ríos, reforestación | L.4 | 4.1 | Plan de reducción de los desechos sólidos y limpieza de Playa, o reforestación, para impactar el medio ambiente. | Realización de la actividad |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-06-28 | Las Direcciones Los Departamentos Las Divisiones Las Secciones | Actividad realizada de limpieza de playa, rio y reforestación | Sera realizada en el cuarto trimestre
Diseñar e implementar programa de reducción del impacto de los desechos sólidos y protección del medio ambiente. | PROYECTOS DE CAPITAL HUMANO | 4.2.1 Transferencia de conocimientos sobre la gestión de residuos sólidos. | 4.2.1 Transferencia de conocimientos sobre la gestión de residuos sólidos. | L.4 | 4.2 | Tener Servidores con conocimiento sobre la importancia de cuidado del Medio Ambiente | Cantidad de actividades realizada,se realizaron 2 |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-09-30 | Departamento de Recursos Humanos División Evaluación del Desempeño y Capacitación Departamento de Planificación | Actividad realizada de gestión de residuos sólidos.