## Eje 1
Año | 2025
Trimestre | 4
Fecha | 2025-12-29
EJE ESTRATEGICO 01: FORTALEZA INSTITUCIONAL
Objetivo del PEI | Proyecto | Indicador | Objetivo General | Objetivos Específicos | Descripción | Resultados esperado | El Producto Contribuye con PEI-CEED 2025-2028 |  |  | Cantidad de metas alcanzadas | Nivel de Ejecución Segundo Trimestre 50% |  |  | Inicio | Fin | Responsables | Medio Verificación | Motivo del desvió del cumplimiento del Objetivo
[7 empty] | Línea Estratégica | No. Objetivo del PEI | Indicador |  | 0 a 39% | 40 a 79% | 80 a 100%
Implementación de un sistema de gestión administrativo eficiente y transparente para el mejoramiento continuo en la gestión institucional. | PROYECTO DE MANTENIMIENTO OPERATIVO | 1.1.1 Firma de convenios para la interoperabilidad del sector de la protección social | La firma de convenios implica acuerdos entre distintas instituciones, entidades o sectores para asegurar que los sistemas de información sean compatibles y puedan compartir datos de manera eficiente. Esto tiene más que ver con la mejora en los procesos y la gestión de datos que con la adquisición de bienes tangibles. | Objetivo 1: Establecer acuerdos con al menos dos entidades clave del sector público y privado para firmar convenios. Objetivo 3: Realizar una evaluación de impacto al final de los convenios firmado para medir los avances y la eficiencia en la protección social, Objetivo 2: Capacitar al personal encargado de la implementación de los convenios de interoperabilidad, | •Se establecer acuerdos formales entre diferentes partes con el fin de colaborar en ciertos objetivos. • Facilitarán el intercambio de datos de manera eficiente: •Los acuerdos permitirán que los datos sean compartidos de forma fluida y rápida entre las partes involucradas. • Mejorarán los procesos y la gestión de la información: •Estos convenios estarán orientados a optimizar cómo se manejarán, procesarán y usarán los datos, lo que mejorará la eficiencia operativa. • No se centrarán en la adquisición de bienes tangibles: •Estos convenios se enfocarán en la mejora de la misión de los comedores | Incremento en la transparencia y rendición de cuentas Mejora en la eficiencia en la gestión e equitativo a los servicios de protección social Reducción de costos operativos Fortalecimiento de la colaboración interinstitucional Sostenibilidad del sistema de protección social | L1 | 1.1 | Porcentaje de avance | Se logró un 80% de lo planificado para el trimestre |  |  |  | 2025-01-10 | 2025-12-30 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Compras y Contrataciones División de Almacén de Suministro | Firmas de convenios *La Dirección General De Ganadería (Digega) y los Comedores Económicos Del Estado Dominicano (CEED) *Entre La Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, Inc., y los Comedores Económicos Del Estado Dominicano. *Entre el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y los Comedores Económicos del Estado Dominicano (CEED). *Entre Hogar Crea Dominicano, Inc. y los Comedores Económicos del Estado Dominicano (CEED) *Adenda II: Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) y los Comedores Económicos del Estado Dominicano (CEED).
Implementación de un sistema de gestión administrativo eficiente y transparente para el mejoramiento continuo en la gestión institucional. | PROYECTO DE MANTENIMIENTO OPERATIVO | 1.1.2 . Fortalecimiento de la cultura organizacional : Logo, uniformes, banderas, batas, botas | Fortalecer la identidad corporativa, mejorar la imagen profesional y garantizar la coherencia visual en las actividades | Objetivo 1: Reforzar los elementos clave que definen la personalidad y los valores de la organización Objetivo 2: Rediseñar y optimizar la imagen profesional de los CEED | Se trabajará en reforzar los elementos clave que definen la personalidad y los valores de la organización implementarán lineamientos claros que aseguren que todos los eventos, campañas y actividades de la organización sigan una misma línea visual | Se espera lograr una mayor consistencia en la forma en que la organización se presenta tanto internamente como hacia el exterior Mayor reconocimiento de la institución, fácilmente reconocida y recordada por la población Fortalecimiento de la cultura organizacional | L1 | 1.1 | Porcentaje de avance | Se logró un 100% de avance del Proceso de compra de botas y mandiles y camisas con logo bordado |  |  |  | 2025-01-10 | 2025-12-30 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Compras y Contrataciones División de Almacén de Suministro | Los documentos de Proceso de compras a) Solicitud de compra b ) orden de compra c)Acta simple (aprobación de ficha técnica) d) Acta simple de adjudicación e) Libramiento f) Factura (solo para camisas con logo bordado)
Implementación de un sistema de gestión administrativo eficiente y transparente para el mejoramiento continuo en la gestión institucional. | PROYECTO DE MANTENIMIENTO OPERATIVO | 1.1.3. Habilitación de las cocinas de los comedores a nivel nacional | Está orientado a mejorar la infraestructura, la seguridad alimentaria y la calidad del servicio en los comedores fijos a nivel nacional | Objetivo 1: Mejorar la infraestructura de las cocinas Objetivo 2: Fortalecer las prácticas de seguridad alimentaria | Es garantizar que todas las cocinas de los comedores a nivel nacional estén acondicionadas adecuadamente para proporcionar un servicio de alta calidad. Esto incluye la implementación de infraestructura. | Las cocinas estarán completamente acondicionadas con espacios adecuados para los trabajo de los servidores Al ofrecer alimentos preparados en condiciones óptimas, con altos estándares de higiene y servicio, se espera una mejora significativa en la percepción y satisfacción de los usuarios de los comedores a nivel nacional. | L1 | 1.1 | Porcentaje de avance | Se logró un 40% de avance del proceso |  |  |  | 2025-01-10 | 2025-12-30 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Compras y Contrataciones División de Almacén de Suministro | Los documentos de Proceso de compras a) Solicitud de compra b ) contrato c) Acta de adjudicación d) Especificaciones generales e) Planos
Implementación de un sistema de gestión administrativo eficiente y transparente para el mejoramiento continuo en la gestión institucional. | PROYECTO DE MANTENIMIENTO OPERATIVO | 1.1.4. Adquisición de combustible (Gasolina, Gas-oíl, Gas Licuado de Petróleo) para las operaciones diarias de la flotilla vehicular y las cocinas de los comedores a nivel nacional. | Garantizar la disponibilidad continua y oportuna de combustibles (gasolina, gas-oíl, gas licuado de petróleo) para el adecuado funcionamiento de la flotilla vehicular y las cocinas de los comedores a nivel nacional, asegurando una operación eficiente, segura y sin interrupciones. | Objetivo 1: Evaluar las necesidades de combustible Objetivo 2: Optimizar la gestión de combustible Objetivo 3: Monitorear y evaluar el desempeño del suministro: | Este proyecto tiene como propósito asegurar el abastecimiento constante y adecuado de combustibles para las operaciones diarias de la flotilla vehicular y las cocinas de los comedores de forma nacional. Se busca la adquisición de gasolina, gas-oíl y gas licuado de petróleo (GLP) en cantidades suficientes para satisfacer las necesidades operativas tanto en el transporte como en las actividades de cocina en los comedores. La contratación de proveedores será un aspecto clave para asegurar la calidad, el suministro regular y el cumplimiento con los costos presupuestados. El proyecto considera la planificación, adquisición, distribución y monitoreo de la cantidad de combustible necesario, además de asegurar que se cumpla con los estándares de seguridad y normativas ambientales en el manejo de combustibles. | Determinar la cantidad de combustible necesaria para las operaciones diarias de la flotilla vehicular y las cocinas de los comedores, teniendo en cuenta el consumo promedio y las particularidades de cada área. Implementar un sistema de control de consumo de combustible para monitorear y gestionar eficientemente el uso del combustible en la flotilla vehicular y las cocinas, buscando reducir costos operativos. Realizar un seguimiento continuo de los niveles de consumo y la eficiencia del suministro, y ajustar las compras de combustible según sea necesario. | L1 | 1.1 | Porcentaje de avance | Se logró un 85% de avance del Proceso en compras de Gasoil al granel. |  |  |  | 2025-01-10 | 2025-12-30 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Compras y Contrataciones División de Almacén de Suministro | Los documentos de Proceso de compras a) Solicitud de compra b ) Publicación c) Ficha Técnica (especificacione) d) Acta de adjudicación e) Orden de compra
Implementación de un sistema de gestión administrativo eficiente y transparente para el mejoramiento continuo en la gestión institucional. | PROYECTO DE MANTENIMIENTO OPERATIVO | 1.1.5. Contratación de Publicidad para los procesos de compras | Garantizar la visibilidad y transparencia de los procesos de compras a través de la contratación de espacios publicitarios en periódicos nacionales y locales, cumpliendo con la normativa vigente y asegurando la amplia difusión de las convocatorias y resultados. | Cumplir con los requisitos legales de difusión Incrementar la transparencia Fomentar la participación de proveedores: | Este proyecto tiene como propósito asegurar que los procesos de compras sean comunicados adecuadamente al público, cumpliendo con los requisitos legales de difusión establecidos. La contratación de publicidad en periódicos se centrará en la publicación de anuncios relacionados con licitaciones, convocatorias y resultados de adjudicación de compras públicas. La contratación de dichos espacios publicitarios busca promover la transparencia, incentivar la competencia, y garantizar el acceso de los proveedores a la información necesaria para participar en los procesos. | Contratar espacios publicitarios en periódicos nacionales y locales que cumplan con las normativas legales para garantizar la legalidad de los procesos de compra. Asegurar que los anuncios relacionados con las licitaciones y convocatorias sean de fácil acceso y comprensión para todos los proveedores interesados, promoviendo la transparencia en cada fase del proceso. Facilitar la participación de una amplia gama de proveedores mediante una publicidad efectiva, contribuyendo a un proceso de compra más competitivo y eficiente. | L1 | 1.1 | Porcentaje de avance | Se logró el 80% de avance del Proceso planificado para publicidad en los periódicos el nuevo diario y el periódico el caribe. |  |  |  | 2025-04-01 | 2025-12-30 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Compras y Contrataciones Departamento de Tecnología División de Almacén de Suministro | Los documentos de Proceso de compras a) Solicitud de compra b ) Publicación c) Solicitud de publicación d) Acta de adjudicación e) Informe de colocación de publicidad f) Orden de compra
Implementación de un sistema de gestión administrativo eficiente y transparente para el mejoramiento continuo en la gestión institucional. | PROYECTO DE MANTENIMIENTO OPERATIVO | 1.1.6.Servicios de fumigación, limpieza de cocinas y extracciones/ limpieza filtrantes y trampas de grasa. | Para el control de plagas, lo cual es un componente clave del mantenimiento preventivo de las instalaciones. El control de plagas es esencial para mantener un ambiente de trabajo limpio, seguro y saludable, especialmente en lugares como cocinas industriales, almacenes y oficinas. Esto garantiza la salud pública y la seguridad laboral. | Objetivo 1: Cumplir con las normativas de higiene y seguridad alimentaria Objetivo 2: Garantizar un entorno libre de plagas y contaminantes Objetivo 3: Mantener los sistemas de extracción de aire eficientes y libres de obstrucciones | Los servicios de fumigación, limpieza de cocinas y extracciones, así como la limpieza de filtrantes y trampas de grasa, están diseñados para mantener altos estándares de higiene y seguridad en las instalaciones de cocina. Incluyen la fumigación para eliminar plagas y microorganismos, limpieza profunda de superficies, utensilios y equipos de cocina, y el mantenimiento de los sistemas de extracción de aire, como campanas y conductos, para garantizar su correcto funcionamiento. Además, se realiza la limpieza de trampas de grasa y filtros, previniendo obstrucciones y malos olores en los sistemas de drenaje. Estos servicios aseguran un entorno saludable, optimizan la eficiencia operativa y cumplen con las normativas de seguridad alimentaria, prolongando la vida útil de los equipos y evitando riesgos sanitarios. | mediante la implementación de procesos de limpieza y mantenimiento que aseguren el cumplimiento de los estándares sanitarios establecidos. mediante fumigaciones periódicas y desinfección de las instalaciones, asegurando la salud del personal y la seguridad alimentaria. | L1 | 1.1 | Porcentaje de avance | Se logró un 80% de avance del Proceso de alquiler de camion para limpieza de trampas de grasa |  |  |  | 2025-01-13 | 2025-12-30 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Compras y Contrataciones División de Transportación | Los documentos de Proceso de compras / contratacion a) Solicitud de compra b) Publicación c ) Acta simple d) Acta de adjudicación e) Especificaciones técnicas
Implementación de un sistema de gestión administrativo eficiente y transparente para el mejoramiento continuo en la gestión institucional. | PROYECTOS DE CAPITAL HUMANO | 1.1.7. Proyectos de Implementación de la Ley de Archivística y las Políticas y Procedimientos de Archivos Central y Archivos de Gestión de los CEED, así como correspondencia. | Implementar la Ley de Archivística y establecer las políticas y procedimientos adecuados para la gestión de los Archivos Central y Archivos de Gestión en los Centros Educativos (CEED), asegurando el cumplimiento de las normativas legales y optimizando la organización, conservación y acceso a la información archivística y la correspondencia administrativa. | Objetivo 1: Implementar las políticas y procedimientos de Archivos Central Objetivo 2: Desarrollar e implementar un plan de capacitación para el personal encargado de la gestión de archivos en los(CEED). Objetivo 3: Garantizar la organización adecuada de al menos el 80% de los archivos físicos | Se realizaran medidas para cumplir con la Ley de Archivística, asegurando que el manejo de los archivos se realice de acuerdo con las normativas y regulaciones vigentes. Se adoptarán prácticas de conservación para preservar los documentos Se diseñarán políticas claras y se formalizarán procedimientos estandarizados para la correcta gestión de los Archivos Central y Archivos de Gestión Se implementarán sistemas que asegurarán un acceso ordenado y eficiente a los documentos archivados, permitiendo que la información esté disponible para quienes la necesiten de manera ágil | Cumplimiento normativo y legal Mejora en la organización de los archivos Conservación efectiva de la información Acceso ágil y seguro a las documentaciones | L1 | 1.1 | Porcentaje de avance | Se logró un 80% de avance, para la implementar las políticas y políticas de archivística |  |  |  | 2025-01-10 | 2025-12-30 | Dirección General Dirección Administrativa División Transportación Dirección Financiera Departamento de Compras y Contrataciones | Manuales de Gestión de archivos central y archivo de gestión
Implementación de un sistema de gestión administrativo eficiente y transparente para el mejoramiento continuo en la gestión institucional. | PROYECTOS DE CAPITAL FIJO | 1.1.8. Ampliación de la capacidad logística de los comedores: adquisición de vehículos /camiones. | El objetivo principal de este proyecto es mejorar la capacidad logística de los comedores, lo cual implica que los camiones facilitarán el transporte de suministros, alimentos o productos entre distintas ubicaciones. Esta mejora en la infraestructura es fundamental para aumentar la eficiencia operativa de la institución. | Objetivo 1:Aumentar la capacidad de transporte de alimentos Objetivo 2:Mejorar la planificación y organización de las rutas de distribución de los alimentos Objetivos 3: Mejorar la capacidad de respuesta ante demanda variable | Adquirir vehículos adecuados, para garantizar el transporte eficiente y seguro de los alimentos, y personal, asegurando que lleguen a tiempo a los comedores sin deterioro o pérdida de calidad. Mejorar la planificación y organización de las rutas, asegurando que los camiones puedan cubrir más áreas y entregar los suministros de manera más rápida y eficiente Disponer de vehículos con capacidad suficiente para ajustarse a las variaciones en la demanda , garantizando la entrega de suministros a todos los comedores sin contratiempos. | Mayor eficiencia en la distribución de alimentos Reducción de costos operativos Mayor cobertura geográfica Optimización de las rutas y tiempos de entrega | L1 | 1.1 | Porcentaje de avance | Se logró un 80% de avance del Proceso |  |  |  | 2025-07-01 | 2025-12-30 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Compras y Contrataciones Departamento de Servicios Generales | Los documentos de Proceso de compras a) Solicitud de compra b) Especificaciones técnicas c) Autorizacion de la presidencia d) Dictamen juridico
Implementación de un sistema de gestión administrativo eficiente y transparente para el mejoramiento continuo en la gestión institucional. | PROYECTOS DE CAPITAL FIJO | 1.1.9 . Equipamiento del personal de seguridad, incluyendo candados : civil y militar | Proveer el equipamiento necesario y adecuado para el personal de seguridad, tanto civil como militar, con el fin de garantizar su protección, mejorar su rendimiento y asegurar la efectividad de sus funciones en el cumplimiento de las normativas de seguridad, prevención de riesgos y el mantenimiento del orden en las instalaciones a su cargo. | Objetivo 1: Dotar de armamento y equipo táctico adecuado Objetivo 2: Mejorar la protección del personal de seguridad Objetivo 3: Proveer de equipos de comunicación y vigilancia eficientes: | Se refiere al conjunto de herramientas, vestimenta, dispositivos y recursos proporcionados a los miembros de las fuerzas de seguridad, tanto civiles como militares, para garantizar su protección, mejorar su desempeño y asegurar la efectividad en el cumplimiento de sus funciones | Al contar con el equipamiento adecuado, el personal podrá realizar sus tareas de vigilancia y control de forma más eficiente Asegurar el cumplimiento de normativas de seguridad Con equipos especializados, como sistemas de comunicación avanzados y herramientas de vigilancia, el personal de seguridad podrá gestionar y mantener el orden en las instalaciones de forma más efectiva, | L1 | 1.1 | Porcentaje de avance | Se logró un 49% de avance del Proceso adquisición de (municiones y esposas) |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Compras y Contrataciones Departamento de Servicios Generales División de Mantenimiento | Los documentos de Proceso de compras a) Solicitud de compra b ) Publicación c) Acta simple
Implementación de un sistema de gestión administrativo eficiente y transparente para el mejoramiento continuo en la gestión institucional. | PROYECTOS DE CAPITAL FIJO | 1.1.10. Equipamiento del Almacén Central de los Comedores Económicos ( tramaría, anaqueles y abanicos industriales, mesas ). Así como mobiliario y equipos de oficina. | El equipamiento del almacén es una inversión en la infraestructura física de la organización. Esta infraestructura es esencial para el funcionamiento eficiente de los comedores económicos. | Objetivo 1: Diseñar y construir la infraestructura necesaria para los comedores económicos, incluyendo , equipos de cocina, sistemas de ventilación y mobiliario Objetivo 2: Asegurar la implementación de sistemas de seguridad e higiene en los comedores económicos, | Es una inversión clave en la infraestructura física de la institución, ya que permite establecer una base sólida para el correcto guardado de la mercancías Esta infraestructura es esencial para asegurar que los comedores puedan operar de manera óptima, garantizando la disponibilidad, conservación y distribución adecuada de los insumos necesarios. | Con una infraestructura más moderna y funcional, se espera un aumento en la satisfacción de los beneficiarios del servicio Reducción de riesgos sanitarios y de seguridad Optimización de los recursos operativos | L1 | 1.1 | Porcentaje de avance | Se logró un 95% de avance del proceso adquisición de mesas para diferentes comedores económicos. |  |  |  | 2025-04-01 | 2025-12-30 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Compras y Contrataciones División de Transportación | Los documentos de Proceso de compras a) Solicitud de compra b ) Publicación c) Ficha Técnica d) Acta simple de adjudicación e) Orden de Compra f) Factrura/ Libramiento
Implementación de un sistema de gestión administrativo eficiente y transparente para el mejoramiento continuo en la gestión institucional. | PROYECTOS DE CAPITAL FIJO | 1.1.11 Equipamiento de los comedores a nivel nacional: Como los Utensilios | Tener los comedores a nivel nacional con el equipamiento necesario y adecuado para garantizar la preparación y distribución eficiente de alimentos, optimizando los procesos operativos, mejorando la calidad del servicio, y cumpliendo con las normativas sanitarias y de seguridad alimentaria vigentes. | Objetivo 1: Evaluar las necesidades de equipamiento en comedores a nivel nacional. Objetivo 2:Adquirir equipamiento adecuado y de calidad para la preparación y distribución de alimentos. Objetivo 3: Optimizar la eficiencia operativa de los comedores a nivel nacional | Es una acción estratégica orientada a garantizar que los comedores puedan preparar y distribuir alimentos de manera eficiente, manteniendo altos estándares de calidad y cumpliendo con las normativas sanitarias y de seguridad alimentaria | Equipamiento adecuado en todos los comedores Mejora en la calidad del servicio Cumplimiento total de normativas sanitarias y de seguridad alimentaria | L1 | 1.1 | Porcentaje de avance | Se cumplió con el 85% de proceso de compra de bebederos y botellones de agua para los comedores. |  |  |  | 2025-01-10 | 2025-12-30 | Dirección General Dirección Financiera Departamento de Presupuesto | Los documentos de Proceso de compras a) Solicitud de compra b ) Publicación c) Ficha técnica d) Adjudicacion e) Acta simple f)Orden de compra
Implementación de un sistema de gestión administrativo eficiente y transparente para el mejoramiento continuo en la gestión institucional. | PROYECTOS DE CAPITAL FIJO | 1.1.12. Equipamiento industrial de las cocinas: Cuartos fríos, Freezer, estufas, campanas y extractores., | La industrialización de las cocinas busca aumentar la producción de alimentos de manera más eficiente, utilizando tecnologías y equipos que optimicen la preparación y distribución. Esto tiene un impacto directo en la capacidad operativa de la institución. | Objetivo 1: Industrializar las cocinas para aumentar la producción de alimentos de manera más eficiente Objetivo 2: Mejorar la eficiencia, capacidad y calidad de los comedores a través de la industrialización | El equipamiento adecuado de las cocinas industriales es fundamental para optimizar la preparación, conservación y almacenamiento de alimentos, mejorando la eficiencia, seguridad e higiene en la operación. La incorporación de utensilios de cocina, cuartos fríos, estufas, campanas y extractores asegura el cumplimiento de normas sanitarias, reduce el desperdicio de alimentos y facilita la manipulación de grandes cantidades de comida. Este equipamiento contribuye a un servicio alimentario más eficiente, seguro y de calidad, permitiendo atender a un mayor número de beneficiarios y garantizando la seguridad alimentaria en condiciones óptimas. | Mejora en la calidad del servicio Reducción de costos operativos Mayor capacidad operativa Mejora en la seguridad alimentaria | L1 | 1.1 | Porcentaje de avance | Se logrado el 85% de los proceso de Extractores, y materiales |  |  |  | 2025-01-10 | 2025-12-30 | Dirección General Dirección Financiera Departamento de Tesorería Sección de Caja | Los documentos de Proceso de compras a) Solicitud de compra b ) Publicación c) FichaTécnica d) Acta de adjudicación e) Orden de Compra f) Factura/ Libramiento (solo para extractores)
Implementación de un sistema de gestión administrativo eficiente y transparente para el mejoramiento continuo en la gestión institucional. | . | 1.1.13. Asesoría estudio de factibilidad para la implementación de calderas de vapor versus marmitas de gas. | Adquirir e implementar equipos de climatización adecuados para las instalaciones de los comedores a nivel nacional, con el fin de garantizar un ambiente confortable, seguro y eficiente tanto para los comensales como para el personal operativo, optimizando los costos energéticos y operativos a largo plazo. | Objetivo 1: Evaluar la capacidad técnica y de producción de las calderas de vapor y marmitas de gas, comparando su rendimiento en términos de tiempo de cocción y volumen de alimentos procesados. Objetivo 2: Analizar los costos de inversión inicial, operación y mantenimiento de ambas alternativas, determinando cuál de los sistemas es más rentable a corto, mediano y largo plazo. Objetivo 3: Estudiar los requisitos operativos y de mantenimiento de las calderas de vapor y marmitas de gas, considerando la disponibilidad de repuestos, la capacitación del personal y la facilidad de manejo. | El estudio de factibilidad para la implementación de calderas de vapor versus marmitas de gas tiene como objetivo evaluar cuál de las dos opciones es más adecuada para la institución en términos técnicos, económicos, operativos y ambientales. El análisis incluye la comparación de costos iniciales, operativos y de mantenimiento, la eficiencia energética y el impacto ambiental de cada sistema, así como la evaluación de su capacidad de producción, tiempos de cocción, adaptabilidad a las necesidades y escalabilidad a futuro. Además, se considera la capacitación del personal y los recursos necesarios para la operación y mantenimiento de cada opción, con el fin de proporcionar una recomendación informada sobre cuál alternativa es más rentable y sostenible a largo plazo. | Un análisis detallado que permita determinar cuál de los sistemas (calderas de vapor o marmitas de gas) ofrece los menores costos operativos, mantenimiento y mayor retorno de inversión a largo plazo. Recomendación sobre la opción más eficiente. Provisión de información clara y fundamentada que permita a la institución tomar una decisión informada sobre la implementación de calderas de vapor o marmitas de gas, | L1 | 1.1 | Porcentaje de avance | Se logró el 25% de los Convenios y Contratos |  |  |  | 2025-01-10 | 2025-12-30 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento Jurídico | Acuerdos y convenios elaborados | Este proyecto no se pudo realizar, institución en proceso de unificación
Implementación de un sistema de gestión administrativo eficiente y transparente para el mejoramiento continuo en la gestión institucional. | PROYECTOS DE CAPITAL FIJO | 1.1.14. Adquisición Computadoras, equipos y accesorios informáticos, así como los toner y tintas. | Adquirir computadoras para optimizar las actividades administrativas, operativas y educativas de la institución, garantizando equipos con especificaciones adecuadas que mejoren la productividad y eficiencia de los procesos internos y la calidad de los servicios ofrecidos. | Objetivo 1: Evaluar las necesidades tecnológicas Objetivo 2:eleccionar proveedores confiables Objetivo 3: Adquirir las computadoras dentro del presupuesto establecido: | El proyecto tiene como propósito la adquisición de computadoras para la actualización y renovación del equipo tecnológico, con el fin de facilitar el desarrollo de actividades laborales, académicas y administrativas en la institución. Esta adquisición está dirigida a mejorar la capacidad de procesamiento de la información, la seguridad de los datos y la interacción con plataformas tecnológicas. El proceso incluirá la selección de proveedores, especificaciones técnicas, presupuesto, adquisición, instalación y capacitación para su uso. | Identificar las necesidades de computadoras en las diferentes áreas de la institución para determinar el tipo y la cantidad de equipos a adquirir, según los requerimientos técnicos de cada departamento. Investigar y seleccionar proveedores que ofrezcan computadoras de calidad, con garantía y a un precio competitivo, asegurando que los equipos cumplan con los estándares necesarios para las actividades diarias Realizar la compra de las computadoras dentro del presupuesto asignado para este proyecto, priorizando la relación calidad-precio. | L1 | 1.1 | Porcentaje de avance | Se logró el 80% de la adquisicion de toner y tintas |  |  |  | 2025-04-01 | 2025-12-30 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Dirección de Procesamiento de Alimentos | Los documentos de Proceso de compras a) Solicitud de compra b) Ficha técnica c) Acta simple d) Acta de adjudicación e) Orden de compras
Implementación de un sistema de gestión administrativo eficiente y transparente para el mejoramiento continuo en la gestión institucional. | ROYECTO DE MANTENIMIENTO OPERATIVO | 1.1.15. Gestión de Suministro y materiales de Oficina | Adquirir materiales de oficina necesarios para el funcionamiento eficiente de las diferentes áreas de la institución, garantizando que todos los departamentos cuenten con los suministros adecuados para realizar sus tareas diarias de manera óptima. | Objetivo 1: Evaluar las necesidades de materiales de oficina Objetivo 2: Controlar el consumo de materiales Objetivo 3:Realizar compras periódicas y planificadas | Este proyecto tiene como finalidad la adquisición y suministro de materiales de oficina para todas las áreas de la institución, de manera que los empleados dispongan de los recursos necesarios para realizar sus actividades administrativas, operativas y de soporte de forma eficiente. Los materiales incluyen artículos de papelería, equipos de escritura, productos de archivo, material para impresión, material de tecnología (como cartuchos de tinta), y otros elementos básicos que faciliten las tareas diarias. | Identificar los materiales de oficina necesarios para cada área de la institución, considerando el volumen de trabajo, el tipo de actividades que se realizan y los consumos estimados. Implementar un sistema de control de inventarios para supervisar el uso de materiales, permitiendo un seguimiento adecuado y evitando el desabastecimiento o el exceso de productos. Establecer un calendario de compras periódicas para abastecer de manera continua a las distintas áreas, evitando la escasez de materiales. | L1 | 1.1 | Porcentaje de avance | Se logró el 87% del proceso realizado |  |  |  | 2025-01-10 | 2025-12-30 | Dirección General Departamento de Planificación y Desarrollo | Los documentos de Proceso de compras a) Solicitud de compra b) Publicación c) Acta de adjudicación d) Orden de Compra e) Acta simple f) Ficha técnica
Implementación de un sistema de gestión administrativo eficiente y transparente para el mejoramiento continuo en la gestión institucional. | ROYECTO DE MANTENIMIENTO OPERATIVO | 1.1.16.Adquisicion de Desechables, fundas, de Cajas de Cartón, Adquisición de Toallas de Microfibra, y productos de limpieza | Garantizar la adquisición adecuada, oportuna y eficiente de desechables, cajas de cartón y toallas de microfibras, y productos de limpieza ,para el correcto funcionamiento de CEED. | Objetivo 1: Evaluar las necesidades de desechables, cajas de cartón y toallas de microfibras Objetivo 2: Optimizar los costos de adquisición Objetivo 3: Fomentar el uso responsable de los materiales: | Este proyecto tiene como finalidad la adquisición de productos específicos para las actividades operativas y administrativas de la institución. Estos materiales son esenciales para garantizar el desarrollo eficiente de las actividades cotidianas, tanto en áreas operativas como en las oficinas. | Determinar las cantidades necesarias de cada producto para cubrir las necesidades operativas. Gestionar la compra de desechables, cajas de cartón y toallas de microfibras de manera eficiente, para mantener los comedores a nivel nacional abastecidos. Promover prácticas de eficiencia en el uso de los productos adquiridos para minimizar el desperdicio de materiales y recursos. | L1 | 1.1 | Porcentaje de avance | Se logró el 80% de avance de la adquisición Fundas desechables y fundas timbradas Toallas de Microfibra Materiales de Limpieza |  |  |  | 2025-01-10 | 2025-12-30 | Dirección Financiera Departamento de Contabilidad | Los documentos de Proceso de compras a) Solicitud de compra b ) Publicación c) Ficha técnica d) Adjudicación e) Orden de compra
Implementación de un sistema de gestión administrativo eficiente y transparente para el mejoramiento continuo en la gestión institucional. | ROYECTO DE MANTENIMIENTO OPERATIVO | 1.1.17. Mantenimiento y servicio de Sistema | Garantizar la disponibilidad, operatividad y seguridad del sistema informático institucional mediante un plan de mantenimiento preventivo y correctivo, asegurando que todos los componentes tecnológicos (hardware, software, redes) funcionen adecuadamente para el cumplimiento eficiente de las actividades diaria | Objetivo 1: Implementar un plan de mantenimiento preventivo Objetivo 2: Optimizar el rendimiento de los equipos y aplicaciones Objetivo 3: Fortalecer la seguridad del sistema | Este proyecto tiene como objetivo implementar un plan integral de mantenimiento y servicio para el sistema informático institucional. Se busca optimizar el funcionamiento de los equipos, asegurar la continuidad operativa de las aplicaciones y sistemas utilizados por los empleados, y garantizar la protección de la información. Esto se logrará mediante la realización de actividades periódicas de mantenimiento preventivo, el monitoreo continuo de los sistemas, y la atención oportuna de incidentes y fallos técnicos. | Establecer actividades periódicas para revisar y optimizar el estado de los sistemas informáticos, con el fin de prevenir fallos y mejorar el rendimiento de los equipos. segura que los sistemas operativos, aplicaciones y redes estén funcionando de manera óptima, realizando actualizaciones y ajustes según sea necesario. Implementar medidas de seguridad para proteger la red institucional, los equipos y los datos de posibles ataques cibernéticos o vulnerabilidades. | L1 | 1.1 | Porcentaje de avance | Se logro un 80% del avance del proceso en la compra de licencia de software Acrobat Pro Y mantenimiento de sistema de contabilidad |  |  |  | 2025-04-01 | 2025-12-30 | Dirección General Departamento de Planificación y Desarrollo | Los documentos de Proceso de compras a) Solicitud de compra b) Orden de compra c) Ficha técnica d) Acta de adjudicación e) Acta simple (solo para el mantenimiento del sistema de contabilidad) f) Factura/ Libramiento (solo para el mantenimiento del sistema de contabilidad)
Implementación de un sistema de gestión administrativo eficiente y transparente para el mejoramiento continuo en la gestión institucional. | ROYECTO DE MANTENIMIENTO OPERATIVO | 1.1.18. Gestión de adquisición de Gomas Lubricantes, Baterías y Filtros para la Flotilla Vehicular | Asegurar la adquisición eficiente y oportuna de gomas lubricantes, baterías y filtros para mantener en óptimas condiciones la flotilla vehicular de la institución, garantizando su operatividad, seguridad y prolongando su vida útil. | Objetivo 1: Evaluar las necesidades de gomas lubricantes, baterías y filtro Objetivo 2: Asegurar la calidad de los productos adquiridos Objetivo 3: Garantizar la disponibilidad oportuna de los productos: | Este proyecto tiene como objetivo la adquisición de gomas lubricantes, baterías y filtros, elementos clave para el mantenimiento adecuado de los vehículos institucionales. A través de una compra planificada y controlada, se busca mejorar el rendimiento de los vehículos, evitar fallos imprevistos y reducir los costos de mantenimiento correctivo. | Determinar la cantidad de gomas lubricantes, baterías y filtros requeridos para la flotilla vehicular, considerando el tipo de vehículos, su uso y el ciclo de vida de los componentes actuales. verificar que las gomas lubricantes, baterías y filtros cumplan con los estándares de calidad y especificaciones requeridas para los vehículos de la flotilla. Asegurar que los repuestos estén disponibles en el momento en que se necesiten, evitando retrasos en las reparaciones o mantenimiento preventivo de los vehículos. | L1 | 1.1 | Porcentaje de avance | Nivel de avance de un 90% de la adquisición de neumaticos, Lubricantes, Baterías y Filtros. |  |  |  | 2025-01-10 | 2025-12-30 | Departamento de Recursos Humanos División de Beneficios y Compensaciones Laborales División y Registro de Control de Nomina | Los documentos de Proceso de compras a) Solicitud de compra b ) Publicación c) Ficha Técnica d) Acta de adjudicación e) Acta simple (solo para lubricantes, baterias y filtros) f) Orden de compra (solo para lubricantes, baterias y filtros) g) Factura
Implementación de un sistema de gestión administrativo eficiente y transparente para el mejoramiento continuo en la gestión institucional. | ROYECTO DE MANTENIMIENTO OPERATIVO | 1.1.19 Adquisición de Piezas Eléctricas, Artículos de Plomería y Pintura para Mantenimiento Institucional | Garantizar la disponibilidad de piezas eléctricas, artículos de plomería y pintura necesarios para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones institucionales, asegurando la operatividad, seguridad y estética de los espacios. | Objetivo 1: Evaluar las diferentes necesidades de piezas eléctricas, artículos de plomería y pintura Objetivo 2:Optimizar los costos de adquisición Objetivo 3:Garantizar la disponibilidad oportuna de los productos | Este proyecto tiene como objetivo la adquisición de materiales y repuestos clave para el mantenimiento integral de las instalaciones de la institución. Se busca mejorar el estado general de las instalaciones a través de la compra de piezas eléctricas, artículos de plomería y pintura, asegurando que el equipo de mantenimiento pueda realizar reparaciones y renovaciones en tiempo y forma. La adquisición de estos productos permitirá prevenir fallas importantes en las instalaciones, atender problemas de infraestructura de manera oportuna y mantener un entorno adecuado para el trabajo, lo que favorece tanto la seguridad como la productividad de los empleados. Los materiales serán comprados bajo criterios de calidad, precio y disponibilidad. | Realizar un diagnóstico de las instalaciones para determinar qué materiales y repuestos son necesarios para el mantenimiento preventivo y correctivo. Gestionar la compra de manera eficiente, aprovechando descuentos por volumen o condiciones especiales de pago, para ajustarse al presupuesto disponible. Asegurar que las piezas eléctricas, artículos de plomería y pintura estén disponibles cuando se necesiten para realizar los trabajos de mantenimiento, evitando demoras o interrupciones. | L1 | 1.1 | Porcentaje de avance | Nivel de avance de un 100% de la adquisición de pintura y materiales para pintar |  |  |  | 2025-01-10 | 2025-12-30 | Dirección Administrativa Dirección de Inspección Departamento de Almacén de Alimentos División de Almacén y Suministro Departamento de Control de Procesamiento de Alimentos | Los documentos de Proceso de compras a) Solicitud de compra b ) Publicación c) Orden de compra d) Ficha Técnica e) Acta de adjudicación
Implementación de un sistema de gestión administrativo eficiente y transparente para el mejoramiento continuo en la gestión institucional. | ROYECTO DE MANTENIMIENTO OPERATIVO | 1.1.21. Creación de Revista Institucional | Desarrollar y lanzar una revista institucional tanto digital como impresa, con contenido relevante y actualizado sobre los eventos, logros y actividades dentro de la institución, que sirva como una herramienta de comunicación interna y externa | Objetivo 1: Diseñar la estructura y formato de la revista Objetivo 2: Desarrollar los contenidos mas relevante de la institución Objetivo 3: Evaluar la recepción y éxito del proyecto | El contenido de la revista se centrará en temas relevantes para la institución, como avances en proyectos, historias de éxito, entrevistas con empleados destacados, novedades sobre la cultura organizacional, y análisis de eventos importantes dentro del ámbito institucional. Además, se incluirán temas que promuevan los valores, misión y visión de la institución, reforzando el compromiso con la comunidad y la transparencia. La revista se distribuirá impresa , y a través de canales digitales, como correo electrónico, página web institucional y redes sociales, para llegar a una audiencia más amplia. Además, se imprimirá en cantidades limitadas y se distribuirá en eventos clave, reuniones o directamente en las instalaciones de la institución, asegurando que todos los stakeholders puedan acceder a la información. | Definir el diseño editorial, la periodicidad (mensual, trimestral, etc.), y la distribución (impresa y digital). Recopilar noticias, entrevistas, reportajes y artículos relacionados con los eventos y actividades de la institución. Realizar encuestas y análisis de audiencia para evaluar la efectividad de la revista y realizar mejoras en futuras ediciones. | L1 | 1.1 | Porcentaje de avance | Se logrado el 25% en las calificaciones . |  |  |  | 2025-01-13 | 2025-12-30 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Planificación y Desarrollo | Comunicación levantamiento para los trabajos. Actas de reuniones de mesas Informe de Calificación del portal | Este proyecto no se pudo realizar, institución en proceso de unificación
Implementación de un sistema de gestión administrativo eficiente y transparente para el mejoramiento continuo en la gestión institucional. | PROYECTOS DE CAPITAL FIJO | 1.1.22. Adquisición de Electrodomésticos, Bombas y Tinacos de Calidad para la Institución | Este proyecto tiene como objetivo garantizar que la institución cuente con los equipos necesarios para mejorar la funcionalidad, seguridad y confort de sus instalaciones, mediante la adquisición de electrodomésticos, bombas y tinacos de calidad. Con una planificación adecuada y una gestión eficiente de los recursos, se optimizará el uso de las instalaciones y se mejorarán las condiciones operativas a largo plazo. | Objetivo 1: Evaluar las necesidades de electrodomésticos, bombas y tinacos Objetivo 2: Asegurar la eficiencia energética y el rendimiento de los equipos Objetivo 3: Optimizar los costos de adquisición | El proyecto tiene como propósito la adquisición de electrodomésticos, bombas y tinacos necesarios para optimizar los recursos institucionales, mejorar el ambiente de trabajo y asegurar el suministro adecuado de agua para el funcionamiento de las instalaciones. La adquisición de estos productos garantizará el cumplimiento de las necesidades operativas, de confort y de mantenimiento de la infraestructura institucional | Identificar las áreas que requieren electrodomésticos y determinar las especificaciones de bombas y tinacos según las necesidades del sistema hidráulico y operativo. Adquirir productos que cumplan con altos estándares de calidad, eficiencia energética y funcionamiento seguro, cumpliendo las normativas vigentes. Negociar precios y condiciones de pago con proveedores para obtener productos de calidad dentro del presupuesto disponible, maximizando el uso de los recursos. | L1 | 1.1 | Porcentaje de avance | Lograr un 95% de avance del Proceso de adquisición de licuadoras industriales y bomba de hidroneumático para agua |  |  |  | 2025-01-13 | 2025-12-30 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Compras y Contrataciones Departamento de Servicios Generales División de Almacén de Suministro | Los documentos de Proceso de compras a) Solicitud de compra b) Orden de compras c)Fichas técnicas d) Acta simple (solo para Adquisicion de licuadoras y cafetera) e) Adjudicación f) Factura / Libramiento (solo para tanque de hidroneumatico)
Implementación de un sistema de gestión administrativo eficiente y transparente para el mejoramiento continuo en la gestión institucional. | PROYECTOS DE CAPITAL FIJO | 1.1.23. Adquisición Equipos de Comunicación | Adquirir equipos de comunicación modernos y de alta calidad para mejorar la eficiencia en la transmisión de información dentro de la institución, optimizando la coordinación, la productividad y la seguridad en las operaciones diarias | Objetivo 1: Evaluar las necesidades de comunicación de la institución Objetivo 2: Asegurar la calidad y compatibilidad de los equipos adquiridos | Este proyecto tiene como finalidad la adquisición de equipos de comunicación, tanto para uso interno como externo, que permitan mejorar los canales de comunicación entre los diferentes departamentos y con proveedores, clientes o cualquier otra parte interesada. La implementación de equipos de comunicación adecuados es crucial para asegurar que las operaciones se desarrollen de manera fluida, sin retrasos ni errores derivados de fallas en la transmisión de información. | Analizar los requerimientos de comunicación de cada área para determinar el tipo de equipos necesarios (radio, teléfono, intercomunicador, etc.), y la cantidad apropiada. Garantizar que los equipos de comunicación sean de alta calidad y estén completamente compatibles con los sistemas existentes en la institución, para evitar incompatibilidades y fallas técnicas. | L1 | 1.1 | Porcentaje de avance | Lograr un 80% de avance del Proceso de compra de equipos de comunicación |  |  |  | 2025-04-01 | 2025-12-30 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Compras y Contrataciones Departamento de Servicios Generales División de Mantenimiento | Los documentos de Procesos de Compras a) Solicitud de compra b) Acta simple c) Acta de adjudicación d) especificaciones tecnicas e) Orden de compra
Adecuación de los espacios físicos para el personal Administrativo de los CEED | PROYECTOS DE CREACIÓN DE CONOCIMIENTO | 1.8.1. Diagnóstico del Organigrama Institucional | A través de la actualización del organigrama, la institución busca optimizar la asignación de recursos humanos y mejorar la efectividad en la gestión. Este es un proceso de gestión del talento humano y de ajuste de la estructura para maximizar la productividad. | Objetivo 1: Identificar la efectividad de la estructura organizativa Objetivo 2:Evaluar la adaptabilidad del organigrama a la realidad de la institución Objetivo 3:Evaluar la estructura jerárquica y la distribución de roles Objetivo 4: Proponer recomendaciones para optimizar la estructura organizacional | consiste en un análisis detallado de la estructura organizativa de una institución para evaluar su efectividad, eficiencia y alineación con los objetivos estratégicos de la entidad. Este diagnóstico busca identificar cómo están distribuidas las funciones, responsabilidades y líneas de comunicación dentro de la organización, y cómo estas interacciones impactan en el desempeño general. Se examinan los siguientes aspectos clave: la claridad en las jerarquías y roles, la adecuación de los departamentos y equipos de trabajo, la comunicación entre las distintas áreas, la toma de decisiones y la distribución de tareas. El objetivo es identificar posibles áreas de mejora, redundancias, vacíos de responsabilidad o problemas de coordinación, con el fin de proponer ajustes que optimicen la estructura organizativa. Este diagnóstico es esencial para Mejorar la eficiencia operativa, garantizar un flujo de trabajo adecuado y asegurar que los recursos humanos se utilicen de manera óptima para alcanzar los objetivos institucionales. | Poder evaluar o identificar posibles superposiciones o áreas de responsabilidad poco definidas que puedan afectar la eficiencia y el desempeño de la institución. Garantiza que la estructura sea flexible y capaz de ajustarse rápidamente a nuevas demandas. Asegurar que la estructura organizativa respalde eficazmente los objetivos estratégicos y las metas a largo plazo de la institución. | L1 | 1.8 | Porcentaje de avance | Lograr un 25% de avance del Proceso |  |  |  | 2025-01-13 | 2025-12-30 | Dirección General Departamento de Recursos Humanos Departamento de Planificación y Desarrollo | Informe de Diagnostico del Organigrama de CEED Foto del Organigrama como debería quedar | Este proyecto no se pudo realizar, institución en proceso de unificación
Adecuación de los espacios físicos para el personal Administrativo de los CEED | PROYECTOS DE CREACIÓN DE CONOCIMIENTO | 1..9.1 Actualización de la escala salarial y aplicación de incentivos aprobados por el MAP | Con el objetivo de ajustar las remuneraciones para garantizar una estructura salarial competitiva, justa y alineada con las necesidades de los empleados. | Objetivo 1: Actualizar la escala salarial del personal Objetivo 2:Asegurar el cumplimiento de las normativas salariales | Ajustar las remuneraciones del personal de acuerdo con los cambios económicos, las políticas gubernamentales y los estándares del mercado laboral, para garantizar que los salarios sean competitivos y justos, asegurando una compensación adecuada por el trabajo realizado y motivando a los empleados a mantener un desempeño óptimo | Mejora en la satisfacción y motivación del personal Reducción de la rotación de personal Aumento en el desempeño laboral Cumplimiento de las normativas y políticas salariales | L9 | 1.9 | Porcentaje de avance | Lograr un % de avance del Proceso |  |  |  |  | 2025-12-30 | Dirección General Departamento de Recursos Humanos Departamento de Planificación y Desarrollo | Solicitud al MAP, de la aprobación de la Escala Salarial Resolución de aprobación de la escala salarial | Este proyecto no se pudo realizar, institución en proceso de unificación
Adecuación de los espacios físicos para el personal Administrativo de los CEED | PROYECTOS DE CAPITAL FIJO | 1.9.2. Adquisición de equipos de climatización para las instalaciones de los comedores a nivel nacional. | Adquirir e implementar equipos de climatización adecuados para las instalaciones de los comedores a nivel nacional, con el fin de garantizar un ambiente confortable, seguro y eficiente tanto para los comensales | Objetivo 1:Revisar los espacios que requieren climatización Objetivo 2:Garantizar el acondicionamiento de los espacios sin climatización | La adquisición e implementación de equipos de climatización adecuados para las instalaciones de los comedores a nivel nacional tiene como objetivo asegurar un ambiente confortable, seguro y eficiente tanto para los comensales como para el personal que trabaja en estas instalaciones. Esto implica la instalación de sistemas de aire acondicionado, ventilación y control de temperatura que mantengan un clima óptimo dentro de los comedores, regulando la temperatura y la humedad para garantizar la comodidad de los usuarios, además de prevenir la acumulación de calor o humedad excesiva que podría afectar la calidad de los alimentos. Asimismo, los sistemas de climatización | Identificar las herramientas y equipos necesarios para la climatización y mejora de los espacios para mejoría del desempeño de personal. Maximizar su capacidad, mejorando la seguridad y confort del espacio de trabajo y facilitando su desempeño | L1 | 1.1 | Porcentaje de avance | Lograr un 80% de avance del Proceso |  |  |  | 2025-01-10 | 2025-12-30 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Compras y Contrataciones División de Transportación | Los documentos de Procesos de Compras. a) Solicitud Compra b) Orden de compra c) Especificaciones Técnicas d) Adjudicación e) Acta simple
Instalación de un sistema tecnológico para la automatización del sistema de información de la institución a nivel nacional. | PROYECTOS DE CREACION DE CONOCIMIENTO | 1.10.2. Asesoría en desarrollo de software interconectado para los comedores económicos. | Brindar asesoría en el desarrollo de un software interconectado para los Comedores Económicos, con el fin de optimizar la gestión y coordinación de recursos, mejorando la eficiencia en la entrega de alimentos y el seguimiento de las operaciones a nivel nacional. | Objetivo 1: Desarrollar un sistema centralizado Objetivo 2: Optimizar la gestión de inventarios y recursos Objetivo 3: Implementar un sistema de reportes y análisis de datos | Proporcionar una solución tecnológica integral que facilite la gestión de los procesos operativos y logísticos de la institución. Este sistema permitirá integrar diversas áreas, como la administración de recursos, la distribución de alimentos y el monitoreo de la atención a las personas beneficiarias. | Permita la integración de la información de todos los comedores económicos, facilitando el seguimiento y control de las operaciones en tiempo real. Proporcione información detallada sobre el desempeño, la distribución y el impacto de los comedores económicos, facilitando la toma de decisiones estratégicas. Con la implementación de este software, se busca mejorar la eficiencia, la transparencia y el control, optimizando los tiempos de respuesta y garantizando una distribución más ágil y efectiva de los recursos alimentarios a nivel nacional. | L1 | 1.1 | Porcentaje de avance | Se logró un % de avance |  |  |  | 2025-01-10 | 2025-12-30 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Compras y Contrataciones Departamento de Comunicación División de Protocolo y Eventos | Informe de asesoría | Este proyecto no se pudo realizar, institución en proceso de unificación
| PROYECTOS DE CAPITAL HUMANO | 1.11.1. Proyecto de prevención de desastres en zonas vulnerables a los efectos climáticos: Plan de acción rápida. | El plan de acción rápida también puede involucrar el desarrollo de procedimientos, protocolos y sistemas de comunicación específicos para situaciones de emergencia. Esto hace que el proyecto no solo se base en los recursos materiales, sino también en el conocimiento y las capacidades organizativas necesarias para responder ante desastres. | Objetivo 1: Desarrollar y establecer procedimientos y protocolos claros Objetivo 2:Asegurar la disponibilidad y accesibilidad de los recursos necesarios Objetivo 3:Evaluar y monitorear la efectividad del plan de acción rápida | Es una estrategia diseñada para abordar de manera eficiente y efectiva situaciones de emergencia, asegurando una respuesta inmediata y coordinada ante desastres o crisis. Este plan no solo se centra en la disposición de recursos materiales, sino también en el desarrollo de procedimientos, protocolos y sistemas de comunicación específicos para garantizar una respuesta organizada y sin demoras. A través de la capacitación del personal y la integración de capacidades organizativas, el proyecto busca fortalecer la habilidad de la institución para movilizar rápidamente los recursos disponibles, tomar decisiones informadas y coordinar esfuerzos de manera eficaz | Dar respuesta ante emergencias, asegurando que cada miembro del equipo conozca su rol y las acciones a seguir en situaciones de crisis Enfrentar emergencias, manteniendo un inventario actualizado y un plan logístico para su distribución inmediata. Mediante simulacros y análisis post-emergencia, con el fin de identificar áreas de mejora y ajustar los procedimientos y protocolos según las lecciones aprendidas | L1 | 1.1 | Porcentaje de avance | Se logró un 100% de avance del Proceso |  |  |  | 2025-01-10 | 2025-12-30 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Compras y Contrataciones | Manual de Protocolo de emergencias
Elaboración de un plan de aumento de la cobertura de los programas institucionales. | PROYECTOS DE CAPITAL HUMANO | 1.12.1.Implementación de proyecto piloto sobre capacitación en procesos de compras | Este proyecto está orientado a mejorar los procesos de compras dentro del marco de la Ley de Regiones Únicas de Planificación, lo que implica rediseñar o optimizar cómo se gestionan las adquisiciones dirigidas a cooperativas rurales. La implementación de un proyecto piloto busca probar nuevas formas de gestión y organización, lo que tiene que ver con la mejora de procesos dentro de una estructura organizacional. | Objetivo 1: Rediseñar y optimizar los procesos de compras Objetivo 2: Desarrollar un sistema de gestión de compras transparente y eficiente. Objetivo 3: Monitorear y evaluar los resultados del proyecto piloto | Este proyecto está orientado a mejorar los procesos de compras dentro del marco de la Ley de Regiones Únicas de Planificación, con el objetivo de optimizar cómo se gestionan las adquisiciones destinadas a cooperativas rurales. La iniciativa implica rediseñar y optimizar los procesos actuales de compras, enfocándose en la transparencia, eficiencia y alineación con las normativas legales vigentes. A través de la implementación de un proyecto piloto, se probarán nuevas formas de gestión y organización en la cadena de adquisiciones | Asegurando que estén alineados con los lineamientos establecidos por la Ley de Regiones Únicas de Planificación. Facilite la toma de decisiones, garantice la transparencia en los procesos y mejore la planificación de los recursos en las cooperativas rurales. identificar áreas de mejora y ajustar los procesos antes de su implementación a gran escala, optimizando la estructura organizacional y la operatividad de las cooperativas | L1 | 1.1 | Porcentaje de avance | Se logró un 100% de avance |  |  |  | 2025-01-13 | 2025-12-30 | Dirección General Dirección Administrativa División Evaluación del Desempeño y Capacitación Departamento de Compras y Contrataciones | Plan de capacitación de formación Listas de participación
Elaboración de un Plan de Fortalecimiento de las Competencias Técnicos-Profesional y liderazgo. | PROYECTOS DE CAPITAL HUMANO | 1.13.1.Actualización de los conocimientos técnicos del Comité de Compras. | fortalecer las competencias y habilidades del comité mediante la capacitación continua en áreas clave relacionadas con la gestión de compras, como procedimientos, normativas, nuevas tecnologías, | Objetivo 1: Actualizar los conocimientos sobre procesos y procedimientos de compras Objetivo 2: Fortalecer la capacidad de análisis y toma de decisiones Objetivo 3: Promover la actualización sobre gestión de riesgos en compras: | Busca proporcionar a los miembros del comité las herramientas y habilidades más actuales para mejorar su desempeño en el proceso de adquisición de bienes y servicios. Esto implica la capacitación continua en aspectos clave como la normativa vigente, mejores prácticas en gestión de compras, nuevas tecnologías y tendencias del mercado, así como técnicas avanzadas de negociación y evaluación de proveedores. Además, se enfoca en mejorar la capacidad del comité para tomar decisiones informadas y eficientes, optimizando el uso de los recursos disponibles y garantizando transparencia, eficacia y cumplimiento. | Realizar capacitación sobre las mejores prácticas, técnicas de gestión y los procedimientos más eficientes en el proceso de compras, con el objetivo de garantizar un manejo ágil y transparente de los recursos. Que el Comité adquiera habilidades para realizar evaluaciones más detalladas y objetivas de las ofertas y propuestas de los proveedores, mejorando la capacidad de tomar decisiones informadas que beneficien a la institución. Instruir al Comité sobre los principios de gestión de riesgos asociados con el proceso de compras, para prevenir posibles fraudes, errores o desviaciones presupuestarias, garantizando un manejo adecuado de los | L1 | 1.1 | Porcentaje de avance | Se logró un 100% de avance en el curso taller de Sistema Electronico de Compra y Contrataciones Públicas (SECCP). |  |  |  | 2025-01-10 | 2025-12-30 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento Almacén de Alimentos División de Almacén de Suministro Departamento de Compras y Contrataciones Departamento de Servicios Generales Departamento de Servicios Generales | Convocatoria de cursos /talleres de Compras y contrataciones
Elaboración de un Plan de Fortalecimiento de las Competencias Técnicos-Profesional y liderazgo. | PROYECTOS DE CREACION DE CONOCIMIENTO | 1.13.2. Diseño y difusión nuevo Plan Estratégico Institucional 2025-2028. | trazar una hoja de ruta clara y detallada para el desarrollo y crecimiento de la institución en los próximos años. Este proceso incluye la definición de metas, objetivos y estrategias alineadas con la misión, visión y valores de la organización, considerando los desafíos y oportunidades del entorno, asegurando un crecimiento sostenido y la consecución de los objetivos a largo plazo | Objetivo 1: Definir las metas y estrategias clave del plan Objetivo 2: Realizar un análisis situacional para fundamentar el plan Objetivo 3:Promover la participación de todos los niveles en el diseño del plan: | Establecer una visión clara y un conjunto de directrices para el futuro desarrollo de la institución, identificando las prioridades, metas y estrategias clave para los próximos años. | Lograr de manera clara las metas a alcanzar y las estrategias necesarias para su logro, alineadas con la misión y visión institucional, tomando en cuenta las necesidades internas y las tendencias del entorno. Conseguir un diagnóstico exhaustivo de la situación actual de la institución, identificando fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (análisis FODA), para asegurar que el nuevo plan esté basado en datos reales y relevantes. Que los principales actores internos y externos en el proceso de diseño, asegurando que las perspectivas y necesidades de todas las partes interesadas sean consideradas para la creación de un plan integral y colaborativo. | L1 | 1.1 | Porcentaje de avance | Lograr un 25 % de avance del Proceso |  |  | BNJ | 2025-01-10 | 2025-12-30 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento Almacén de Alimentos División de Almacén de Suministro Departamento de Compras y Contrataciones Departamento de Servicios Generales Departamento de Servicios Generales | Correos electrónicos Reuniones con el Gabinete | Este proyecto no se pudo realizar, institución en proceso de unificación
Establecer programas, políticas y procedimientos que establezcan las pautas a seguir en los distintos procesos de recursos humanos | PROYECTOS DE CAPITAL HUMANO | 1.16.1. Fortalecimiento de los procesos de contratación y evaluación del personal: adecuación a los reglamentos del MAP Y SASP. | Enfoca en asegurar que las prácticas relacionadas con la selección y evaluación de los servidores sean más eficientes, transparentes y alineadas con las mejores prácticas. Esto tiene un impacto directo en la gestión del capital humano, ya que se busca una mejor asignación de recursos humanos dentro de la institución. | Objetivo 1: Rediseñar los procesos de selección y evaluación Objetivo 2: Establecer indicadores de desempeño y seguimiento Objetivo 3: Fomentar la transparencia y la equidad en los procesos de selección de los servidores | Asegurar que las prácticas relacionadas con la selección y evaluación de servidores sean más eficientes, transparentes. Al optimizar estos procesos, se busca mejorar la gestión del capital humano dentro de la institución, garantizando que los recursos humanos sean asignados de manera adecuada a las áreas y funciones que más lo requieren. La implementación de prácticas más eficientes y transparentes permite una selección más precisa y justa de personal, lo que contribuye a un mejor desempeño organizacional y un clima laboral más saludable. Además, al alinearse con las mejores prácticas, se promueve la equidad, la transparencia y el cumplimiento de las normativas laborales, lo que fortalece la confianza en los procesos de recursos humanos y mejora la eficacia de la institución en el logro de sus objetivos estratégicos. | Conseguir asegurar que los procesos de contrataciones y evaluación sean más eficientes, transparentes y estén alineados con las mejores prácticas del sector, para garantizar la elección de candidatos más adecuados para cada puesto. Que los indicadores establecidos permitan evaluar la efectividad de los procesos de selección y evaluación, asegurando que contribuyan a una mejor gestión del capital humano y a la optimización de los recursos dentro de la institución. Mediante la implementación de procedimientos claros y accesibles para todos los involucrados, asegurando la confianza y el cumplimiento de las normativas laborales aplicables. | L1 | 1.1 | Porcentaje de avance | Lograr un 25 % de avance del Proceso |  |  |  | 2025-01-13 | 2025-12-30 | Dirección General Dirección Financiera Departamento de Recursos Humanos Departamento Jurídico Sección de Reclutamiento y Sección División y Registro de Control de Nomina | Políticas y Procedimientos( compras /selección y reclutamiento) Contratos de trabajo Acuerdos de Desempeño de los empleados | Este proyecto no se pudo realizar, institución en proceso de unificación

## Eje 2
EJE ESTRATEGICO 02: SERVICIOS DE ALIMENTARIOS A USUARIOS
Objetivo del PEI | Proyecto | Indicador | Objetivo General | Objetivos Específicos | Descripción | Resultados esperado | El Producto Contribuye con PEI-CEED 2025-2028 |  |  | Cantidad de metas alcanzadas | Nivel de Ejecución Primer Trimestre 25%
[7 empty] | Línea Estratégica | No. Objetivo del PEI | Indicador |  | 0 a 39% | 40 a 79% | 80 a 100% | Inicio | Fin | Responsables | Medio Verificación | Motivo del desvió del cumplimiento del Objetivo
Plan de expansión de los servicios de los Comedores productores a nivel nacional. | PROYECTOS DE CAPITAL HUMANO | 2.1.1. Distribución de raciones cocidas en los Comedores a nivel nacional | Garantizar la distribución eficiente y oportuna de raciones cocidas en los comedores a nivel nacional, asegurando el acceso a alimentos nutritivos y adecuados para las poblaciones vulnerables, contribuyendo a la mejora de la seguridad alimentaria y nutricional. | Objetivo 1: Asegurar la cobertura territorial Objetivo 2: Optimizar la logística de distribución Objetivo 3: Promover la sostenibilidad en la distribución de alimentos | La distribución de raciones cocidas en los comedores a nivel nacional tiene como finalidad ofrecer una respuesta efectiva ante las necesidades alimentarias de sectores de la población que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Este proceso incluye la planificación, preparación, transporte y entrega de alimentos cocidos en diversas regiones, priorizando a niños, personas de la tercera edad, y comunidades en situaciones de emergencia o pobreza extrema. A través de un sistema organizado, se busca no solo mitigar el hambre, sino también promover una nutrición balanceada que favorezca el desarrollo y bienestar de las personas. | Establecer y mantener una red de distribución eficiente que garantice la llegada de las raciones cocidas a todos los comedores en áreas rurales, urbanas y zonas de difícil acceso. Mejorar los procesos de transporte y entrega de las raciones cocidas, reduciendo tiempos de entrega y minimizando pérdidas de alimentos. Desarrollar estrategias que optimicen el uso de recursos y minimicen el desperdicio, buscando la sostenibilidad tanto ambiental como económica en el proceso de distribución. | L..2 | 2.2 | Porcentaje de avance | Se logró el 100% de la distribución de raciones cocidas en los comedores y Privados de libertad para el trimestre. |  |  |  | 2025-01-10 | 2025-09-30 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Dirección de Inspección Dirección de Procesamiento de Alimentos Departamento de Asuntos Sociales Departamento de Almacén de Alimentos | Informe de entrega de raciones cocidas en el trimestre Los documentos de Proceso de compras a) Solicitud de compra b ) Especificaciones Técnica c) Publicación d) Reporte de alimentos cocidos entregados e) Adjudicación f) acta de aprobación g) Factura h) Libramiento
| PROYECTOS DE CAPITAL HUMANO | 2.1.2. Proyecto el Gobierno contigo | El programa "El Gobierno Contigo" es una iniciativa lanzada de acercar las instituciones públicas a las comunidades y resolver problemas puntuales en barrios del Gran Santo Domingo, CEED realizar la entrega de raciones crudas | Objetivo 1: Garantizar que las raciones sean suficientes para cubrir Objetivo 2: Entregar raciones crudas de alimentos en las zonas designadas ,a familias en situación de pobreza. Objetivo 3: Mejorar la cobertura y eficiencia de la distribución de ayudas alimentarias a través de un sistema de logística eficiente. | Programa "El Gobierno Contigo" es una iniciativa lanzada por el gobierno con el objetivo de acercar las instituciones públicas a las comunidades y resolver problemas puntuales en los barrios del Gran Santo Domingo. Este programa tiene como misión brindar un apoyo directo a las familias más vulnerables mediante la entrega de raciones crudas de alimentos, garantizando que las necesidades básicas de alimentación de la población sean cubiertas de manera eficiente y transparente. La entrega de raciones crudas se realiza de forma periódica, proporcionando alimentos esenciales | Lograr a la contribución en las mejorar la comunicación entre los gobiernos locales, regionales o nacionales y los ciudadanos, asegurando que estos últimos tengan acceso directo a servicios alimentarios esenciales. La entrega de raciones crudas debe asegurar que cada familia reciba una cantidad adecuada de alimentos que cubra sus necesidades nutricionales. Lograr la entrega mensual de 50,000 mil raciones crudas, a un costo promedio de 928.62 | L..2 | 2.2 | Porcentaje de avance | Cobertura alcanzada en 100% |  |  |  | 2025-01-10 | 12/29/25 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Dirección de Procesamiento de Alimentos Departamento de Control de Procesamiento de Alimentos Departamento de Cocina Móvil Departamento de Almacén de Alimentos | Convocatoria Fotos
| PROYECTOS DE CAPITAL FIJO | 2.1.2. Ampliación del acceso a los servicios de los Comedores Económicos. | Ampliar la cobertura de los servicios de alimentación a más personas, lo que implica mejorar la distribución de los recursos, la infraestructura y los procesos operativos para atender una mayor demanda. Se refiere a una gestión de servicios ya que se está buscando optimizar la forma en que estos servicios se ofrecen y distribuyen a la población vulnerable | Objetivo 1: Expandir la red de comedores económicos Objetivo 2: Optimizar los procesos logísticos y de distribución de alimentos Objetivo 3:Establecer un sistema de monitoreo y evaluación | La ampliación de la cobertura de los servicios de alimentación tiene como objetivo llegar a un mayor número de personas, especialmente a aquellas en situación de vulnerabilidad, garantizando que reciban una alimentación adecuada y oportuna. Para lograrlo, es necesario mejorar la distribución de los recursos, optimizando el uso de insumos, personal y equipos disponibles. Además, se deben fortalecer tanto la infraestructura como los procesos operativos que permiten la entrega eficiente de estos servicios, asegurando que la expansión se realice de manera efectiva y sostenible. | Ubicar comedores en áreas geográficas con alta demanda de servicios alimentarios, garantizando un acceso más amplio a las poblaciones vulnerables. Garantizando que los recursos sean gestionados de manera eficiente y que los servicios de alimentación lleguen a los beneficiarios de manera oportuna y sin interrupciones. medir el impacto de la ampliación en la cobertura de los servicios, identificando áreas de mejora y asegurando que se cubran las necesidades de los sectores más vulnerables. | L..2 | 2.2 | Porcentaje de avance | Se logro el 80% de lo planificado con la apertura de 9 nuevos comedores productores, Baní y Escuela P. Hatillo, Guachapita, Peralvillo, Tábara Arriba, Jimani, La descubierta, Santana de Tamayo, Las charcas de Azua. |  |  |  | 2025-01-10 | 12/29/25 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento Asuntos Sociales Dirección de Procesamiento de Alimentos Departamento de Control de Procesamiento de Alimentos Departamento de Almacén de Alimentos | Contrato de alquiler comedor de Bani, Las Charcas de Azua, Santana de Tamayo, La Descubierta, Jimani, Tabara Arriba, Peralvillo, Guachupita Producción comedores Bani y Escuela P. Hatillo, Las Charcas de Azua, Santana de Tamayo, La Descubierta, Jimani, Tabara Arriba, Peralvillo, Guachupita.
Plan de expansión de los servicios de los Comedores productores a nivel nacional. | PROYECTOS DE CAPITAL HUMANO | 2.1.2. Proyecto el Gobierno contigo | El programa "El Gobierno Contigo" es una iniciativa lanzada de acercar las instituciones públicas a las comunidades y resolver problemas puntuales en barrios del Gran Santo Domingo, CEED realizar la entrega de raciones crudas | Objetivo 1: Garantizar que las raciones sean suficientes para cubrir Objetivo 2: Entregar raciones crudas de alimentos en las zonas designadas ,a familias en situación de pobreza. Objetivo 3: Mejorar la cobertura y eficiencia de la distribución de ayudas alimentarias a través de un sistema de logística eficiente. | Programa "El Gobierno Contigo" es una iniciativa lanzada por el gobierno con el objetivo de acercar las instituciones públicas a las comunidades y resolver problemas puntuales en los barrios del Gran Santo Domingo. Este programa tiene como misión brindar un apoyo directo a las familias más vulnerables mediante la entrega de raciones crudas de alimentos, garantizando que las necesidades básicas de alimentación de la población sean cubiertas de manera eficiente y transparente. | Lograr a la contribución en las mejorar la comunicación entre los gobiernos locales, regionales o nacionales y los ciudadanos, asegurando que estos últimos tengan acceso directo a servicios alimentarios esenciales. La entrega de raciones crudas debe asegurar que cada familia reciba una cantidad adecuada de alimentos que cubra sus necesidades nutricionales. Lograr la entrega mensual de 50,000 mil raciones crudas, a un costo promedio de 928.62 | L..2 | 2.2 | Porcentaje de avance | Se logró el 100% de la distribución de raciones cocidas en los comedores y Privados de libertad para el trimestre. |  |  |  | 2025-01-10 | 2025-12-30 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Dirección de Procesamiento de Alimentos Departamento de Control de Procesamiento de Alimentos Departamento de Comedores Económicos a Nivel Nacional Departamento de Almacén de Alimentos | Cronograma / comunicación rutas Relación con la cantidad de raciones crudas entregadas
Plan de expansión de los servicios de los Comedores productores a nivel nacional. | PROYECTOS DE CAPITAL FIJO | 2.1.3. Ampliación del acceso a los servicios de los Comedores Económicos. | Ampliar la cobertura de los servicios de alimentación a más personas, lo que implica mejorar la distribución de los recursos, la infraestructura y los procesos operativos para atender una mayor demanda. Se refiere a una gestión de servicios ya que se está buscando optimizar la forma en que estos servicios se ofrecen y distribuyen a la población vulnerable | Objetivo 1: Expandir la red de comedores económicos Objetivo 2: Optimizar los procesos logísticos y de distribución de alimentos Objetivo 3:Establecer un sistema de monitoreo y evaluación | La ampliación de la cobertura de los servicios de alimentación tiene como objetivo llegar a un mayor número de personas, especialmente a aquellas en situación de vulnerabilidad, garantizando que reciban una alimentación adecuada y oportuna. Para lograrlo, es necesario mejorar la distribución de los recursos, optimizando el uso de insumos, personal y equipos disponibles. Además, se deben fortalecer tanto la infraestructura como los procesos operativos que permiten la entrega eficiente de estos servicios, asegurando que la expansión se realice de manera efectiva y sostenible. | Ubicar comedores en áreas geográficas con alta demanda de servicios alimentarios, garantizando un acceso más amplio a las poblaciones vulnerables. Garantizando que los recursos sean gestionados de manera eficiente y que los servicios de alimentación lleguen a los beneficiarios de manera oportuna y sin interrupciones. medir el impacto de la ampliación en la cobertura de los servicios, identificando áreas de mejora y asegurando que se cubran las necesidades de los sectores más vulnerables. | L..2 | 2.2 | Porcentaje de avance | Se logró el 100% de la distribución de raciones cocidas en los comedores y Privados de libertad para el trimestre. |  |  |  | 2025-01-08 | 2025-12-30 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento Jurídico Departamento de Contabilidad | Proyecto HAMBRE CERO Fotos de campaña, entrega de raciones cocidas y crudas en los diferentes sectores
| PROYECTOS DE CAPITAL FIJO | 2.5.1.Acondicionamiento y restauración de comedores a nivel nacional | La remodelación y habilitación de los comedores permite mejorar la capacidad operativa de estos espacios, ya sea incrementando la capacidad de servicio o adecuando las instalaciones | Objetivo 1: Renovar y acondicionar las infraestructuras de los comedores Objetivo 2:Restaurar o reemplazar equipos obsoletos y deteriorados Objetivo 3:Optimizar el diseño y la distribución de los espacios | Mejorar y actualizar las infraestructuras físicas y operativas de los comedores destinados a la atención de las comunidades, garantizando que los espacios sean adecuados, seguros y funcionales para el servicio alimentario. Este proceso implica la renovación de instalaciones como cocinas, comedores, y áreas de almacenamiento, asegurando que cumplan con las normativas de seguridad alimentaria y salud. Además, se contempla la restauración de equipamientos obsoletos o dañados, con el fin de optimizar la preparación y distribución de alimentos. | Mejorando las condiciones físicas de los espacios, como cocinas, áreas de almacenamiento y comedores, para asegurar que cumplan con los estándares de seguridad y eficiencia operativa. Garantizar que las herramientas y maquinaria utilizadas en la preparación y distribución de alimentos sean modernas, eficientes y seguras. dentro de los comedores para mejorar el flujo de trabajo, la comodidad de los beneficiarios y la eficiencia en la preparación y entrega de alimentos. | L..2 | 2.5 | Porcentaje de avance | Nivel de avance de 80% del avance de adecuación de los comedores de comedor de el cercado (San Juan) |  |  |  | 2025-04-01 | 2025-09-30 | Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento Jurídico Departamento de Compras Departamento de Servicios Generales Departamento de Planificación y Desarrollo | Documentos del proceso de compras a) Especificaciones Generales de la adecuacion del comedor de El Cercado (Prov. San Juan), Haina (San Cristobal), Oviedo (Pedernales), La gualliga (Sto. Dgo. Este) b) Propuesta de proyectos. c) Acta de aprobación d) Adjudicación

## Eje 3
EJE ESTRATEGICO 03: EDUCACION ALIMENTARIA
Objetivo del PEI | Proyecto | Indicador | Objetivo General | Objetivos Específicos | Descripción | Resultados esperado | El Producto Contribuye con PEI-CEED 2025-2028 |  |  | Cantidad de metas alcanzadas | Nivel de Ejecución Primer Trimestre 25%
[7 empty] | Línea Estratégica | No. Objetivo del PEI | Indicador |  | 0 a 39% | 40 a 79% | 80 a 100% | Inicio | Fin | Responsables | Medio Verificación | Motivo del desvió del cumplimiento del Objetivo
Programa de Educación Nutricional y Alimentaria | PROYECTOS DE CAPITAL HUMANO | 3.1.1.Diseñar campaña de comunicación sobre nutrición y alimentos saludables en las redes sociales | Diseñar y ejecutar una campaña de comunicación en redes sociales que promueva la importancia de la nutrición adecuada y el consumo de alimentos saludables, con el fin de mejorar los hábitos alimenticios y el bienestar de la audiencia. | Objetivo 1: Crear contenido educativo sobre nutrición y hábitos alimenticios saludables, adaptado a las necesidades e intereses de la audiencia en las redes sociales, televisión y programa radial esperanza Objetivo 2 :Fomentar la interacción de los seguidores mediante actividades como encuestas, desafíos de recetas saludables y preguntas abiertas que promuevan la participación activa. Objetivo 3:Informar sobre los beneficios de una alimentación balanceada, destacando la relación entre una dieta saludable y la prevención de enfermedades. | El proyecto consiste en el diseño de una campaña de comunicación enfocada en la nutrición y los alimentos saludables y las principales informaciones de los servicios ofrecidos por la institución, dirigida a promover hábitos alimenticios adecuados a través de las redes sociales, televisión y programas radiales. Esta campaña tiene como objetivo sensibilizar y educar al público sobre la importancia de una dieta equilibrada y la selección de alimentos saludables, utilizando las plataformas digitales como principal canal de difusión. | Lograr que más personas comprendan los beneficios de una sana alimentación saludables. | L.3 | 3.1 | Porcentaje de avance | Cobertura alcanzada del 100% sobre nutrición y alimentos saludables en las redes sociales |  |  |  | 2025-04-01 | 2025-09-30 | Departamento de Comunicaciones Dirección de Procesamiento de Alimentos | Campañas realizadas en las redes sociales Fotos

## Eje 4
EJE ESTRATEGICO 04: MEDIO AMBIENTEMEDIO AMBIENTE
Objetivo del PEI | Proyecto | Indicador | Objetivo General | Objetivos Específicos | Descripción | Resultados esperado | El Producto Contribuye con PEI-CEED 2025-2028 |  |  | Cantidad de metas alcanzadas | Nivel de Ejecución Primer Trimestre 25%
[7 empty] | Línea Estratégica | No. Objetivo del PEI | Indicador |  | 0 a 39% | 40 a 79% | 80 a 100% | Inicio | Fin | Responsables | Medio Verificación | Motivo del desvió del cumplimiento del Objetivo
Implementación del plan de puntos Limpios en todos los Comedores a Nivel Nacional |  | 4.1.1. Alianzas con recicladoras locales: Establecer acuerdos con empresas especializadas en la recolección y tratamiento de residuos reciclables para garantizar que los materiales sean tratados adecuadamente. | Establecer alianzas estratégicas con empresas especializadas en la recolección y tratamiento de residuos reciclables, con el fin de asegurar la correcta gestión, tratamiento y reciclaje de materiales, promoviendo la sostenibilidad ambiental y la eficiencia en la gestión de residuos | Objetivo 1: Identificar y seleccionar empresas recicladoras locales especializadas en la recolección y tratamiento de residuos reciclables. Objetivo 2: Establecer acuerdos de colaboración con empresas recicladoras. Objetivo 3: Monitorear y evaluar el proceso de recolección y tratamiento de residuos reciclables para garantizar Monitorear y evaluar el proceso de recolección y tratamiento de residuos reciclables para garantizar | Realizar acuerdos con empresas de recolección y tratamiento de residuos reciclables. A través de estas alianzas, se garantizará que los materiales reciclables generados por la campaña o las actividades de la institución sean gestionados de manera eficiente y responsable. | Asegurar la correcta gestión y disposición de los materiales reciclables generados por las actividades de la campaña Cumpla con las normativas ambientales y se maximice la tasa de reciclaje. A trabajar estrechamente con las recicladoras locales, promoviendo un modelo de economía circular que beneficie tanto a la comunidad como al medio ambiente. | L.4 | 4.1 | Porcentaje de avance | Realización de la actividad |  |  |  | 2025-04-01 | 2025-09-30 | Las Direcciones Los Departamentos Las Divisiones Las Secciones | Listado de Reuniones Acuerdo de Alianza Fotos | Este proyecto no se pudo realizar
Implementación de proyectos con iniciativas que fomenten prácticas sostenibles | PROYECTOS DE CAPITAL HUMANO | 4.1.2. Realización de operativos de limpieza de playas o ríos o reforestación | Promover la conservación del medio ambiente mediante la organización y ejecución de operativos de limpieza en playas y ríos, así como actividades de reforestación, con el fin de mejorar la calidad del ecosistema, reducir la contaminación y fomentar la conciencia ecológica en la comunidad | Objetivo 1: Realizar operativos de limpieza en playas y ríos Objetivo 2:Reforestar áreas afectadas por la deforestación Objetivo 3:Colaborar con instituciones públicas y privadas | Realizar operativos de limpieza en playas y ríos, así como actividades de reforestación, tiene como propósito principal contribuir a la protección y restauración del medio ambiente. Estas acciones buscan mitigar el impacto de la contaminación, reduciendo la acumulación de desechos sólidos, y a la vez fomentar la regeneración de áreas naturales a través de la reforestación. | Contribuir a la eliminación de los residuos sólidos, que afectan la fauna y flora acuática y costera. Lograr tener programas de reforestación en zonas degradadas o deforestadas. Establecer alianzas con organizaciones gubernamentales, ONGs y empresas privadas para asegurar recursos y apoyo logístico en la ejecución de los operativos y en la difusión de las actividades. | L.4 | 4.2 | Porcentaje de avance | Se logró un 100% de lo planificado para la actividad de reforestación, junto al ministerio de Medio Ambiente |  |  |  | 01/10/205 | 2025-12-29 | Departamento de Recursos Humanos División Evaluación del Desempeño y Capacitación Departamento de Planificación | -Correo de invitación a jornada. -Fotos de la actividad realizada de reforestación en el municipio de Cevicos, cotuí.